Российская Федерация

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Топкинский муниципальный округ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2021 года № 1706-п

г.Топки

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2019-2022 годы:

- Утвердить план мероприятий («дорожную карту») «Создание в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы.

- Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по социальным вопросам Т.Н.Смыкову.

- Постановление вступает в силу после официального обнародования.

Глава Топкинского

муниципального округа                                                                   С.В.Фролов

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от 21 декабря 2021 года № 1706-п

ПЛАН

мероприятий («дорожную карту») «Создание в Топкинском муниципальном округе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2022 - 2024 годы

1. Общее описание «дорожной карты»

Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса в общей численности населения Топкинского муниципального округа увеличивает у граждан старшего возраста потребность в социальных услугах и медицинской помощи, которые должны оказываться с учетом возрастных особенностей пожилых людей и происходящих физиологических изменений.

| ГГоды | Численность населения, человек | В том числе лица старше трудоспособного возраста, человек | Доля лиц, старше трудоспособного возраста от общей численности населения, процентов |
| --- | --- | --- | --- |
| 22016 | 44103 | 10299 | 23,3 |
| 22017 | 44103 | 11019 | 24,9 |
| 22018 | 43474 | 9898 | 22,7 |
| 22019 | 43010 | 11834 | 27,5 |
| 22020 | 42891 | 10410 | 24,2 |

Результатом оказания гражданам пожилого возраста социальных услуг и медицинской помощи с учетом их возрастных и физиологических особенностей должно быть увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.

Для реализации указанной задачи необходимо внедрение новых форм ухода и патронажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологический и физический статус граждан пожилого возраста, а также улучшить качество их жизни вне зависимости от места проживания.

Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Создание  системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Топкинском муниципальном округе» на 2022-2024 годы (далее - «дорожная карта») направлена на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также на поддержку семейного ухода (далее - система долговременного ухода, СДУ).

На территории Топкинского муниципального округа функционируют следующие учреждения, оказывающие социальные услуги лицам старше трудоспособного возраста и инвалидам, включенные в реестр поставщиков социальных услуг:

-	Муниципальное бюджетное учреждение «Топкинский центр социального обслуживания» (далее - МБУ «Топкинский ЦСО»);

В структуре МБУ «Топкинский ЦСО» действуют следующие подразделения:

1 отделение срочной социальной помощи;

6 отделений социального обслуживания на дому.

В 2020 году услуги отделения срочной социальной помощи получили 1 706  человек (2019 год - 578 человек).

Количество услуг, оказанных отделениями социального обслуживания на дому МБУ «Топкинский ЦСО», в 2020 году составило 428,6 тыс. услуг, обслужено 743 человека (2019 год – 421,6 тыс. услуг обслужено 774 человека).

Предоставление социальных услуг осуществляется согласно утвержденным тарифам на социальные услуги. Тарифы на социальные услуги утверждаются региональной энергетической комиссией Кузбасса по социальным услугам, включенным в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденный Законом Кемеровской области от 18.12.2014 № 121-03 «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг», в соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 16.09.2014 № 362 «Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг». Тарифы на социальные услуги утверждены постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 18.03.2016 № 21 «Об установлении тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания в Кемеровской области».

Дополнительные услуги обслуживаемым на дому предоставляются в соответствии с постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 12.11.2021 № 1499-п «Об утверждении Положения о порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями, подведомственными Комитету социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа».

На территории Топкинского муниципального округа развиваются стационарозамещающие технологии социального обслуживания, в том числе приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов. По состоянию на 01.10.2021 года в целях исполнения постановления Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 19.03.2020 № 147 «О реализации Закона Кемеровской области - Кузбасса от 25.11.2019 № 131-03 «Об организации создания приемных семей для отдельных категорий граждан» на территории Топкинского муниципального округа организована работа по созданию приемных семей и создана 1 приемная семья. Всего за период с 2013 по 2021 год создано 13 приёмных семей.

В рамках поддержки семейного ухода и в целях улучшения качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, в МБУ «Топкинский ЦСО» организована работа пункта проката технических средств реабилитации. В учреждении имеется 31 единица технических средств реабилитации, выдаваемых в прокат, в соответствии с утверждёнными тарифами.

Всего за 2020 год техническими средствами реабилитации воспользовались 42 человека.

На территории Топкинского муниципального округа оказываются услуги социального такси. Для этого используется одна единица автотранспорта оснащённая специальным подъёмником для перевозки инвалидов-колясочников. Данная технология позволяет повысить социальную активность людей с ограниченными возможностями. В 2020 году данной услугой воспользовались 176 человек.

С 2020 года специальным автотранспортом осуществляется доставка граждан старше 65 лет, проживающих на сельских территориях, в ГБУЗ «Топкинская районная больница» для прохождения диспансеризации. В 2020 году доставлено 165 человек.

В МБУ «Топкинский ЦСО» в рамках переподготовки и обучения кадров в ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России» по программе обучения «Долговременное сопровождение людей с деменцией» в 2019 году обучен 1 сотрудник, по программе повышения квалификации «Основы долговременного ухода» в 2019 году обучено 2 сотрудника, в 2020 году - 2 сотрудника по теме «Основы долговременного ухода», в 2021 году по программе повышения квалификации «Основы долговременного ухода» обучен 1 сотрудник, по теме «Социально-медицинская реабилитация обучен 1 сотрудник.

В АНО «НИМЦ «ГЕРОНТОЛОГИЯ» в 2020 году 2 сотрудниками пройдено обучение по теме «Социально-медицинская реабилитация в учреждениях социальной защиты», 1 сотрудником пройдено обучение по теме «Долговременный уход в социальной работе».

В Финансовом университете при Правительстве РФ в 2021 году 1 сотрудником пройдено обучение по программе «Организация внедрения системы долговременного ухода в субъекте РФ на основе актуальной нормативно-правовой базы 2021 года».

Таким образом, в Топкинском муниципальном округе имеются необходимые ресурсы для создания системы долговременного ухода.

Состояние гериатрической службы в Топкинском муниципальном округе

Лицензию на оказание медицинской помощи по профилю «гериатрия» ГБУЗ «Топкинская районная больница» не имеет.

Медицинская помощь гражданам пожилого возраста оказывается в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 126-03 «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (далее - Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи), по всем видам: первичная медико-санитарная помощь, специализированная, в том числе высокотехнологичная, скорая.

В ГБУЗ «Топкинская районная больница» работа с гражданами пожилого возраста осуществляется по участковому принципу, участковыми врачами терапевтами и фельдшерами самостоятельного приема. В рамках организации деятельности по профилактике заболеваний у граждан пожилого возраста и внедрения технологий медицинского патронажа, а также раннего выявления заболеваний и патологических состояний за 2020 год организовано лечение данной категории граждан в дневном стационаре (35 человек), проведена дополнительная диспансеризация граждан пожилого возраста (1126 человек).

Проведение медицинской реабилитации

Лицензию на оказание реабилитационной помощи ГБУЗ «Топкинская районная больница» не имеет.

Оказание паллиативной медицинской помощи

ГБУЗ «Топкинская районная больница» планирует получить лицензию по оказанию паллиативной помощи в 2022 году.

2. Цель «дорожной карты»

Целью «дорожной карты» является создание в 2022-2024 годах на территории Топкинского муниципального округа системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной форме, создание службы сиделок, а также «Школы ухода».

3. Задачи «дорожной карты»

Задачами «дорожной карты» являются:

системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Топкинского муниципального округа при получении ими социальных услуг и медицинской помощи;

обеспечение дальнейшего развития и совершенствования гериатрической службы на территории Топкинского муниципального округа, в том числе в части выполнения мероприятий по профилактике и раннему выявлению нарушений когнитивных функций у граждан пожилого возраста;

оказание паллиативной помощи нуждающимся гражданам;

совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг;

развитие межведомственного взаимодействия медицинских организаций и организаций социального обслуживания;

развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

организация обучения и повышения квалификации специалистов медицинских организаций и специалистов организаций социального обслуживания.

4.Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»

- Повышение профессионального уровня работников организации социального обслуживания и медицинских организаций, работающих в системе долговременного ухода.

- Обеспечение комплексности, доступности, эффективности медико-социальной помощи гражданам пожилого возраста, снижение смертности  граждан пожилого возраста.

- Повышение процента охвата лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода.

4.4.	Организация межведомственного взаимодействия в рамках реализации внедрения системы долговременного ухода.

4.5. Совершенствование нормативной правовой базы, обеспечивающей создание системы долговременного ухода.

- Улучшение условий предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам.

- Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

- Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

| № | Наименование контрольного показателя | Единица измерения | Плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022г. | 2023г |  | 2024г. |
| 1. | Охват лиц старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, системой долговременного ухода | процент | не менее 30 |  | не менее 40 | не менее 50 |
| 2. | Количество действующих «Школ ухода» при МБУ «Топкинский ЦСО» | единиц | 1 |  | 1 | 1 |
| 3. | Количество действующих отделений дневного пребывания при МБУ «Топкинский ЦСО» | единиц | 1 |  | 1 | 1 |

- Ответственные за реализацию «дорожной карты»

| № | Фамилия, инициалы | Должность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Маракулина Марина Аркадьевна | Председатель Комитета социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа |
| 2. | Кашаева Оксана Николаевна | Директор муниципального бюджетного учреждения «Топкинский центр социального обслуживания» |
| 3. | Иванов Андрей Викторович | Главный врач ГБУЗ «Топкинская районная больница» |

- План мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Ответственный | Ожидаемый |  |  |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  | Финансирование и источники, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | исполнитель | непосредственный результат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | начала реализации |  |  |  |  | Окончания реализации |  | 2022 год |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |
| Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Создание межведомственной рабочей группы по реализации пилотного проекта в Топкинском муниципальном округе с участием представителей исполнительных органов местного самоуправления в сферах социальной защиты, здравоохранения | МБУ «Топкинский ЦСО» | Постановление администрации Топкинского муниципального округа о реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами в Топкинском муниципальном округе. Распределение обязанностей по внедрению системы долговременного ухода в рабочей группе. |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  |  |  | Июнь 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  | Оценка и приведение нормативной штатной численности МБУ «ЦСО» в соответствие с рекомендуемыми нормативами штатной численности организаций социального обслуживания находящихся в ведении органа местного самоуправления согласно приказа ДСЗН Кемеровской области от 24.11.2014 № 176 «Об утверждении нормативов штатной численности организаций социального обслуживания Кемеровской области-Кузбасса, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание с изменениями в ред. приказа ДСЗН от 20.11.2019 № 181 | МБУ «Топкинский ЦСО» | Штатное расписание МБУ «ЦСО» соответствует требованиям по количеству персонала, задействованного в процессе ухода, рассчитанному в соответствии с рекомендуемыми нормативами штатной численности организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  |  |  | Март 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  |  | Разработка локальной нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию системы долговременного ухода | МБУ «Топкинский ЦСО» | Разработка и принятие нормативных правовых актов, обеспечивающих создание системы долговременного ухода |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  |  |  | Март 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | Совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг | МБУ «Топкинский ЦСО», ГБУЗ «Топкинская районная больница» | В соответствии с приказом ДСЗН и ДОЗН Кемеровской области от 18.07.2019г. № 109/1376 |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  | Анализ наличия материальных ресурсов для реализации мероприятий по СДУ. Составление перечня необходимых ресурсов. Внедрение современных информационных технологий в организацию деятельности социальных работников | МБУ «Топкинский ЦСО» | Разработка и модернизация современной цифровой технологии учета, регистрации, обработки социальных услуг предоставляемых гражданам на дому. Установка в 2022г. информационной системы «ЕИСДУ» для контроля качества обслуживания, учета временных затрат, формирования статистической формы отчетности социальных работников в режиме онлайн |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | предоставлении социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг, которых передана медицинскими организациями в организации социального обслуживания посредством межведомственного взаимодействия |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» | Типизированы все граждане, проживающие в Топкинском муниципальном округе и получающие социальные услуги, а также граждане, информация о нуждаемости (потенциальной нуждаемости) в предоставлении социальных услуг которых получена от медицинских организаций посредством межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |  | Январь 2022 года |  |  |  | Март 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Корректировка индивидуальной программы предоставления социальных услуг и составление индивидуального плана ухода с учетом медицинских рекомендаций по уходу, полученных от медицинских организаций, для граждан, в отношении которых проведена процедура типизации |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» | Скорректированы или разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг и составлен индивидуальный план ухода для 100% типизированных граждан. |  |  |  |  |  | Январь 2022 года |  |  |  | Март 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Организация деятельности отделения дневного пребывания граждан с сервисом транспортной доставки получателей социальных услуг со специализацией работы для граждан с когнитивными нарушениями, ограничениями мобильности |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» | Граждане, которым в индивидуальной программе предоставления социальных услуг рекомендовано посещение отделения дневного пребывания, получили услуги полустационара |  |  |  |  |  | Апрель 2022 года |  |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Оснащение отделения дневного пребывания оборудованием, мебелью и расходными материалами. |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  |  | Оснащено оборудованием, мебелью и расходными материалами 1 отделение дневного пребывания. |  |  |  |  | Февраль 2022 года |  |  |  | Июнь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Развитие действующей «Школы ухода» с тремя форматами работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему) для обучения граждан, осуществляющих неформальный уход |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  |  | Граждане, осуществляющие неформальный уход, получили консультации по осуществлению неформального ухода в каждом формате работы (групповые и индивидуальные занятия, а также выход работников школы ухода на дом к проживающему) |  |  |  |  | Апрель 2022 года |  |  |  | Июнь 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Оснащение «Школы ухода» оборудованием, мебелью и расходными материалами |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  |  | Оснащена оборудованием, мебелью и расходными материалами 1 «Школа ухода» |  |  |  |  | Январь 2022 года |  |  |  | Июнь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Развитие действующего пункта проката TCP |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  |  | Граждане получили в прокат TCP |  |  |  |  | Январь 2022 года |  |  |  | Июнь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Дооснащение пунктов проката TCP оборудованием |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  |  | Дооснащен оборудованием 1 пункт проката TCP |  |  |  |  | Январь 2022 года |  |  |  | Июнь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Организация предоставления социальных услуг на дому получателям социальных услуг в объеме и с кратностью согласно разработанным индивидуальной программе предоставления социальных услуг и индивидуальному плану ухода по результатам проведенной типизации (до 28 часов в неделю и до 7 дней в неделю на одного получателя социальных услуг с максимально высокой степенью зависимости из наиболее тяжелой функциональной группы) |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  |  | Социальные услуги на дому предоставлены 100% граждан, которым разработаны индивидуальные программы предоставления социальных услуг и индивидуальные планы ухода, в полном объеме |  |  |  |  | Апрель 2022 года |  |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Создание служб помощников по уходу (сиделок) на дому получателям социальных услуг |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  |  | Создана служба сиделок в количестве 3 ед. |  |  |  |  | Июль 2022 года |  |  |  | Декабрь 2024 года |  | Всего- 1034,5 тыс. руб., из них ФБ-1003,5 тыс. руб., ОБ-31,0 тыс. руб. (2 шт. ед.) |  |  |  | Всего- 1034,5 тыс. руб., из них ФБ-1003,5 тыс. руб., ОБ-31,0 тыс. руб. (2 шт. ед.) |  |  |  |  |  |  | Всего- 1551,0 тыс. руб., из них ФБ-1504,5 тыс. руб., ОБ-46,5 тыс. руб. (3 шт. ед.) |
| 3.9 | Обеспечение средствами ухода персонала, задействованного в предоставлении услуг на дому получателям СДУ. |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  |  | Персонал, задействованный в предоставлении услуг на дому получателям СДУ, полностью обеспечен средствами ухода. |  |  |  |  | Июль 2022 года |  |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Определение в учреждении лиц, ответственных за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  |  | В учреждении определены лица, ответственные за организацию ухода за получателями социальных услуг на дому |  |  |  |  | Январь 2022 года |  |  |  | Декабрь 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации пилотного проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Организация осуществления медицинскими работниками амбулаторно-поликлинических подразделений медицинских организаций регулярного посещения получателей социальных услуг на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций (далее - медицинский патронаж). |  |  | ГБУЗ «Топкинская районная больница», НУЗ «Отделенческая больница на ст. Кемерово» ОАО «РЖД». Поликлиника № 2 на ст. Топки |  |  | Осуществление медицинского патронажа в полном объеме для получателей социальных услуг на дому, не имеющих возможности регулярного посещения медицинских организаций, по итогам первичного обследования медицинскими работниками всех получателей социальных услуг на дому. |  |  |  |  | Март 2022 года |  |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Разработка и реализация плана по обеспечению наличия в Топкинском муниципальном округе достаточного количества обученных специалистов (врачей, среднего медицинского персонала) для оказания паллиативной медицинской помощи нуждающимся гражданам |  |  | ГБУЗ «Топкинская районная больница» | Соответствие объемов оказания паллиативной медицинской помощи федеральным нормативам. |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2022 года |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Обеспечение передачи данных о медицинских рекомендациях по уходу по завершении медицинского приема (госпитализации) медицинскими организациями в организации социального обслуживания |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО», ГБУЗ «Топкинская районная больница» | Использование переданных медицинскими организациями в организацию социального обслуживания данных о медицинских рекомендациях по уходу |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2022 года |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Предоставление информации в координационный центр СДУ для формирования единой базы данных граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг |  |  | МБУ «Топкинский ЦСО», ГБУЗ «Топкинская районная больница» | Формирование единой базы данных граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) в предоставлении социальных услуг, для обеспечения сбалансированности медицинской помощи, социального обслуживания и социального сопровождения |  |  |  |  |  |  |  | Январь 2022 года |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Обучение персонала в рамках СДУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Обучение специалистов учреждения процессам осуществления типизации граждан |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  | Обучены специалисты учреждения, способные самостоятельно осуществлять процедуру типизации |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  | Март 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Обучение руководителей организаций социального обслуживания, включая обеспечение их информацией о международных практиках осуществления деятельности организаций социального обслуживания |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  | Директор МБУ «ЦСО» обучен по следующим направлениям: «Организация внедрения системы долговременного ухода в субъекте РФ на основе актуальной нормативно-правовой базы 2021 года» |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  | Декабрь 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Отбор и обучение не менее 3 наиболее опытных сотрудников из числа персонала организации социального обслуживания на позиции тренеров по осуществлению ухода в рамках СДУ (далее - тренер) |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  | Не менее 3 сотрудников МБУ «ЦСО» отобраны и обучены на позиции тренеров |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  | Декабрь 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Проведение обучения 100% всего штатного персонала отделений социальной помощи на дому, отделения дневного пребывания, школы ухода и пункта проката TCP силами обученных тренеров |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  | Проведено обучение в необходимом объеме 100% штатного персонала МБУ «Топкинский ЦСО» силами подготовленных тренеров |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Обучение (повышение квалификации) специалистов МБУ «ЦСО» |  | МБУ «Топкинский ЦСО» |  | Повышение квалификации (профессионального уровня) в количестве 100% от численности лиц основного персонала, непосредственно предоставляющего социальные услуги |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Определение дефицита соответствующих специалистов и руководителей различных направлений социального обслуживания и здравоохранения в рамках внедрения СДУ |  | МБУ «Топкинский ЦСО», ГБУЗ «Топкинская районная больница» |  | Формирование и реализация плана привлечения необходимого количества специалистов организаций социального обслуживания и медицинских организаций и (или) их обучения (дообучения, повышения квалификации) для наличия в муниципальном образовании требуемого количества персонала согласно действующим требованиям |  |  | Январь 2022 года |  |  |  |  | Декабрь 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего- 1034,5 тыс. руб., из них ФБ-1003,5 тыс. руб., ОБ-31,0 тыс. руб. (2 шт. ед.) |  |  |  |  |  |  |  | Всего- 1034,5 тыс. руб., из них ФБ-1003,5 тыс. руб., ОБ-31,0 тыс. руб. (2 шт. ед.) |  |  | Всего- 1551,0 тыс. руб., из них ФБ-1504,5 тыс. руб., ОБ-46,5 тыс. руб. (3 шт. ед.) |  |