Российская Федерация

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Топкинский муниципальный округ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2020 года № 1538-п

г.Топки

Об утверждении Порядка принятия решения о разработке

муниципальных программ Топкинского муниципального округа,

их формирования и реализации

В целях выполнения требований Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации         в связи с совершенствованием бюджетного процесса», в  соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.02.2013 № 58 «Об утверждении положения о государственных программах Кемеровской области», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 11.04.2017 № 152                                «Об общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования Кемеровской области»:

- Утвердить Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Топкинского муниципального округа, их формирования и реализации.

2.  Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу:

3.1. Постановление администрации Топкинского муниципального района от 29.05.2018 № 321-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ Топкинского муниципального района, их формирования и реализации»;

3.2. Постановление администрации Топкинского муниципального района от 29.08.2019 № 664-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального района от 29.05.2018                         № 321-п «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя главы Топкинского муниципального округа по экономике и промышленности С.В.Данилюк и заместителя главы Топкинского муниципального округа по финансам Н.А.Максакову.

5. Постановление вступает в силу после официального обнародования.

И.о.главы Топкинского

муниципального округа                                                                О.А.Шкробко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от 30 декабря 2020 года № 1538-п

Порядок

принятия решения о разработке муниципальных программ Топкинского муниципального округа, их формирования и реализации

- I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о разработке муниципальных программ Топкинского муниципального округа, их формирования и реализации (далее - Порядок) определяет правовые и организационные основы принятия решения о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Топкинского муниципального округа.

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке:

муниципальная программа Топкинского муниципального округа (далее - программа) – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, ресурсам и срокам) и инструментов, обеспечивающих эффективное решение системных проблем социально-экономического развития Топкинского муниципального округа;

подпрограмма муниципальной  программы Топкинского муниципального округа (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы;

цель муниципальной программы - планируемый за период реализации муниципальной программы конечный результат, обеспечивающий реализацию одного или нескольких приоритетных направлений развития Топкинского муниципального округа посредством реализации мероприятий муниципальной  программы (подпрограммы);

задача муниципальной программы - планируемый результат выполнения совокупности взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы (подпрограммы);

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

целевой индикатор - количественный (качественный) показатель эффективности реализации программы, отражающий степень достижения целей и задач муниципальной программы;

участники муниципальной программы - директор, ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы;

директора программы – заместители главы Топкинского муниципального округа по курируемым сферам деятельности;

ответственные исполнители программы – отраслевые органы и структурные подразделения администрации Топкинского муниципального округа ответственные за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы;

исполнители муниципальной программы - ответственные отраслевые органы и структурные подразделения администрации Топкинского муниципального округа за реализацию конкретных программных мероприятий, бюджетные учреждения, а также любое юридическое лицо или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, определяемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

эффективность муниципальной программы – синергетический (мультипликативный) эффект, учитывающий экономическую, социальную, экологическую и иную эффективность, полученную в результате реализации муниципальной программы.

- II. Порядок разработки

- муниципальной программы и ее структура

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением  администрации Топкинского муниципального округа.

Проект перечня муниципальных программ формируется отделом экономики управления экономического прогноза, анализа и закупок (далее - отдел экономики) администрации Топкинского муниципального округа совместно с  финансовым управлением Топкинского  округа с учётом предложений заместителей главы Топкинского муниципального округа. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименование муниципальной программы;

- директора муниципальной программы;

- ответственного исполнителя муниципальной программы и исполнителей программных мероприятий.

2.2. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы совместно с исполнителями программных мероприятий с учетом нормативных правовых актов администрации Топкинского муниципального округа.

Проекты новых муниципальных программ подлежат процедуре общественного обсуждения в соответствии с Правилами общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования, утвержденными постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 09.12.2020 № 1360-п «Об общественном обсуждении проектов документов стратегического планирования Топкинского муниципального округа».

2.3.Директор муниципальной программы в срок до 1 августа года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду, представляет в отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа и  финансовое  управление Топкинского округапроект муниципальной программы, предлагаемой к реализации начиная с очередного финансового года, в случае увеличения срока реализации ранее утвержденной муниципальной программы - проект изменений муниципальной программы.

2.4. Муниципальная программа включает подпрограммы муниципальной программы и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач. Мероприятия подпрограмм и (или) отдельные мероприятия муниципальной программы в обязательном порядке должны быть увязаны с целевыми показателями (индикаторами).

2.5. Муниципальная программа имеет следующую структуру:

2.5.1. Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2.5.2. Текстовая часть муниципальной программы, содержащая следующие разделы:

- характеристика текущего состояния в Топкинском муниципальном округе сферы деятельности, для решения задач которой разработана муниципальная программа, с указанием основных показателей и формулировкой основных проблем;

- описание целей и задач муниципальной программы;

- перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы (приложение № 2 к настоящему Порядку);

- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку с указанием всех источников финансирования;

- сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

- оценку эффективности муниципальной программы.

2.6. Требования, установленные пунктами 2.5 настоящего Порядка, не распространяется на муниципальные программы, разработанные в соответствии с требованиями, установленными уполномоченными федеральными и областными органами исполнительной власти в рамках реализации муниципальных программ Российской Федерации, целевых программ и иных программ, утвержденных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или иными федеральными и областными органами исполнительной власти.

2.7. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации, начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее  утвержденную муниципальную программу в случае увеличения срока ее реализации утверждаются постановлением администрации Топкинского муниципального округа в срок до 15 октября года, предшествующего очередному финансовому году и плановому периоду.

2.8. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствии с решением Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа о бюджете Топкинского муниципального округа  на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные бюджетным Кодексом Российской Федерации, или в случае и срок, которые установлены законом Кемеровской области при предоставлении соответствующего права субъекту Российской Федерации федеральным законом.

2.9. Работу по внесению изменений в ранее утвержденные муниципальные программы организует директор муниципальной программы.

2.10. Согласованный заместителем главы Топкинского муниципального округа по финансам,  заместителем главы Топкинского муниципального округа по экономике и промышленности проект муниципальной программы направляется в контрольно-счетную палату  для проведения финансово-экономической экспертизы.

III. Порядок проведения оценки эффективности

муниципальной программы

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - оценка) для мониторинга вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Топкинского муниципального округа проводится ответственным исполнителем в течение реализации муниципальной программы, но не реже чем один раз в год, по единой методике оценки.

3.2. Единая методика оценки представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке эффективности использования средств за счет всех источников, направленных на реализацию муниципальной программы, за исключением средств юридических и физических лиц (далее - средства).

3.3. Оценка проводится по трем критериям:

К1 - степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы;

К2 - эффективность использования средств;

К3 - качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.4. Оценка рассчитывается по формуле 1:

R = 0,6 x К1 + 0,2 x К2 + 0,2 x К3 (1), где:

R - оценка;

К1, К2, К3 - критерии системы оценки;

0,6, 0,2, 0,2 - весовые коэффициенты критериев в общей системе оценки.

3.5. Степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле 2:

(2), где:

ИДЦП - индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.6. Индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, желаемой тенденцией изменения которого является увеличение значений, определяется по формуле 3:

ИДЦП = ЗЦПфакт / ЗЦПплан (3)

Индекс достижения целевого показателя (индикатора) муниципальной программы, желаемой тенденцией изменения которого является снижение значений, определяется по формуле 4:

ИДЦП = ЗЦПплан / ЗЦПфакт (4), где:

ЗЦПплан - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;

ЗЦПфакт - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы.

3.6.1. Если значение ИДЦП, рассчитанное по формулам 3 и 4, больше 1, то значение ИДЦП принимается равным 1.

3.6.2. При расчете значения ИДЦП по формулам 3 и 4 для диапазона плановых значений целевого показателя (индикатора) муниципальной программы:

значение ИДЦП принимается равным 1, если фактическое значение входит в диапазон плановых значений;

значение ИДЦП рассчитывается по отношению к ближайшему значению диапазона плановых значений, если фактическое значение не входит в диапазон плановых значений.

3.6.3. Значения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, определяемые в темпах прироста, при расчете ИДЦП учитываются в темпах роста.

3.6.4. По целевым показателям (индикаторам) муниципальной программы, значения которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата:

значение ИДЦП принимается равным 1, если контрольное событие наступило и (или) достигнут качественный результат;

значение ИДЦП принимается равным 0, если контрольное событие не наступило и (или) не достигнут качественный результат.

3.7. Эффективность использования средств рассчитывается по формуле 5:

К2 = (ОФфакт - Вбс) / ОФплан x 100% (5), где:

ОФфакт - фактический объем финансирования мероприятий муниципальной программы, (кассовое исполнение средств);

ОФплан - плановый объем финансирования мероприятий муниципальной программы (сводная бюджетная роспись средств);

Вбс - возврат неиспользованных средств отчетного года в текущем году.

3.8. Качество планирования целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы рассчитывается по формуле 6:

К3 = (ЦП - ЦПоткл.) / ЦП x 100% (6), где:

ЦПоткл. - количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы с отклонением фактического значения от планового, превышающим допустимый предел (более 15% в сторону отклонения от планового значения);

ЦП - общее количество целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.9. По количественному значению оценки муниципальной программе присваивается соответствующая качественная оценка:

высокая эффективность реализации (R > 90%);

средняя эффективность реализации (70% <= R <= 90%);

низкая эффективность реализации (R < 70%).

3.10. Эффективность муниципальной программы планируется ответственным исполнителем  совместно с исполнителями муниципальной программы на этапе ее разработки для мониторинга планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Топкинского муниципального округа.

- IV. Ресурсное обеспечение реализации

- муниципальной  программы

4.1. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств:

4.1.1. Местного бюджета.

4.1.2. Иных не запрещенных законодательством источников финансирования:

4.1.2.1. Федерального бюджета.

4.1.2.2. Областного бюджета.

4.1.2.3. Бюджетов государственных внебюджетных фондов.

4.1.2.4. Юридических и физических лиц.

4.1.2.5. Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4.1.2.6. Некоммерческой организации «Фонд развития моногородов».

4.2. Объемы бюджетных ассигнований из местного бюджета на реализацию муниципальных программ утверждаются решением Совета народных депутатов Топкинского муниципального округа о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

- V. Реализация муниципальной программы, управление муниципальной программой и контроль за ходом её реализации

5.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы и исполнители муниципальной программы осуществляют реализацию муниципальной программы в рамках своей компетенции.

Для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о реализации муниципальной программы, указанного в пункте 5.3.2 настоящего Порядка, ответственный исполнитель муниципальной программы запрашивает у исполнителей государственной программы необходимую информацию.

5.2. Управление реализацией муниципальной программы осуществляет директор муниципальной программы.

Директор муниципальной программы в пределах своей компетенции несет ответственность за достижение значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее реализацию финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение муниципальной программы.

5.3. В целях обеспечения мониторинга реализации муниципальных программ:

5.3.1. Директор муниципальной программы в срок до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет в отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа:

5.3.1.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) согласованный с заместителем главы Топкинского муниципального округа по финансам по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.

5.3.2.2. Отчет о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (ежеквартально нарастающим итогом с начала года) по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку.

5.3.2. Директор муниципальной программы ежегодно в срок до                       1 апреля, следующего за отчетным годом, представляет в отдел  экономики администрации Топкинского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы, в состав которого входит:

5.3.2.1. Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной  программы по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку, согласованный с финансовым управлением Топкинского округа и заместителем главы Топкинского муниципального округа по финансам.

5.3.2.2. Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной  программы по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку с обоснованием отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный год по сравнению с плановым годом.

5.3.2.3. Расчет оценки эффективности муниципальной программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации.

5.3.2.4. Пояснительная записка, содержащая:

- сведения о достижении заявленных целей и решении поставленных задач муниципальной программы;

- причины отклонения фактического расходования денежных средств от плановых значений в разрезе мероприятий муниципальной программы;

- информацию о проделанной работе в рамках реализации каждого мероприятия муниципальной программы;

- конкретные результаты, достигнутые за отчетный год по каждому мероприятию муниципальной программы;

- причины и последствия нереализованных (реализованных не в полной мере) мероприятий муниципальной программы.

5.3.2.5. Лист согласования отчета о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.

5.3.3. финансовое управление по Топкинскому округу до 20-го числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим отчетными кварталами, и до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, предоставляет в отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа отчет об использовании ассигнований  местного бюджета на реализацию муниципальных  программ по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку, согласованный с заместителем главы Топкинского муниципального округа по финансам.

5.4. Отдел экономики при необходимости направляет запросы ответственному исполнителю муниципальной программы о предоставлении сведений, необходимых для проведения мониторинга реализации муниципальной программы.

5.5. Ответственный исполнитель муниципальной программы подготавливает отчет о реализации муниципальной программы и направляет его директору муниципальной программы.

Необходимую информацию для подготовки отчета о реализации муниципальной программы ответственному исполнителю муниципальной программы представляют исполнители муниципальной программы.

6. Отчет о реализации муниципальной программы представляется заместителю главы Топкинского муниципального округа по финансам и в отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа в электронном виде и на бумажном носителе за подписью директора муниципальной программы.

7. Отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа на основании представленных отчетов о реализации муниципальных программ готовит сводный годовой доклад о результатах реализации муниципальных программ с оценкой их эффективности и направляет главе Топкинского муниципального округа не позднее 1 июня года, следующего за отчетным годом.

8. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ подлежит размещению отделом экономики администрации Топкинского муниципального округа на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admtop.ru не позднее            15 июня года, следующего за отчетным годом.

- 9. В случае досрочного прекращения реализации муниципальной программы ответственный исполнитель муниципальной программы представляет заместителю главы Топкинского муниципального округа по финансам и в отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа отчет о реализации муниципальной программы в двухмесячный срок с даты досрочного прекращения реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к Порядку принятия решения                                                                                                                                                        о разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,                                                                                                                                             их формировании и реализации

- Паспорт

- муниципальной программы Топкинского муниципального округа

- _______________________________________________________

- (наименование муниципальной программы Топкинского муниципального округа)

на _________ годы

| Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Директор муниципальной программы |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| Исполнитель муниципальной программы |  |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы* |  |
| Цели муниципальной программы |  |
| Задачи муниципальной программы |  |
| Срок реализации муниципальной программы |  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и с разбивкой по годам ее реализации |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  |

- Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы

Приложение № 2

к Порядку принятия решения                                                                                                                                                        о разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,                                                                                                                                             их формировании и реализации

Перечень

подпрограмм муниципальной программы

Топкинского муниципального округа с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий и мероприятий  муниципальной программы

Топкинского муниципального округа

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Краткое описание подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |
|  | Цель |  |  |  |
|  | Задача |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма * |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие ** |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие |  |  |  |
| 2 | Цель |  |  |  |
| 2 | Задача |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма * |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие ** |  |  |  |
| 2.1.1. | Мероприятие |  |  |  |

- Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Топкинского муниципального округа.

** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий в рамках муниципальной  программы Топкинского муниципального округа.

Приложение № 3

к Порядку принятия решения                                                                                                                                                        о разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,                                                                                                                                             их формировании и реализации

- Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Топкинского муниципального округа _______________________________________________________

- (наименование муниципальной программы Топкинского муниципального округа)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | …* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники:* |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов** |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 1.Подпрограмма*** | Всего |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники:* |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов** |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 1.1 Основные мероприятия**** | Всего |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники:* |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |
| 1.1.1Мероприятие | Всего |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники:* |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов ** |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |

- _____________________________

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

** Указываются наименования внебюджетных фондов.

*** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной  программы Топкинского муниципального округа.

**** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий в рамках муниципальной программы Топкинского муниципального округа.

Приложение № 4

к Порядку принятия решения                                                                                                                                                        о разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,                                                                                                                                             их формировании и реализации

Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы Топкинского муниципального округа

(по годам реализации муниципальной программы)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измере ния | Плановое значение целевого показателя (индикатора) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | …* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа | целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма** | целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основные мероприятие*** | целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие | целевой показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |

______________________

* В случае увеличения периода реализации муниципальной программы значение целевого показателя (индикатора) указывается на каждый год в отдельной графе.

** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Топкинского муниципального округа.

*** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий в рамках муниципальной программы Топкинского муниципального округа.

Приложение № 5

к Порядку принятия решения                                                                                                                                                        о разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,                                                                                                                                             их формировании и реализации

- Отчет

- об использовании ассигнований местного бюджета

- на реализацию муниципальной программы Топкинского муниципального округа

- ___________________________________________________________

- (наименование муниципальной программы Топкинского муниципального округа)

за январь - _________ 20__ года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сводная бюджетная роспись | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |
| Подпрограмма ** | Всего |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |
| Основное мероприятие *** | Всего |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |
| Мероприятие | Всего |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Топкинского муниципального округа Топкинского муниципального округа.

*** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий в рамках муниципальной  программы Топкинского муниципального округа Топкинского муниципального округа.

Приложение № 6

к Порядку принятия решения                                                                                                                                                        о разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,                                                                                                                                             их формировании и реализации

Отчет

об объеме финансовых ресурсов

муниципальной программы Топкинского муниципального округа

___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы Топкинского муниципального округа)

за 20____ год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Код целевой статьи расходов | Код цели * | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение | возврат неиспользованных бюджетных средств отчетного года в текущем году ** | процент исполнения плана (графа 6 - графа 7) / графа 5 * 100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: *** федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма ***** | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: *** федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие ****** | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: *** федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие | Всего |  |  |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: *** федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | средства бюджетов государственных внебюджетных фондов **** |  |  |  |  |  |  |
|  | средства юридических и физических лиц |  |  |  |  |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

* Заполняется применительно к графе 7.

** Указываются не использованные по состоянию на 31 декабря отчетного года бюджетные средства и возвращенные в доход бюджета в текущем финансовом году.

*** Строки указываются и заполняются при наличии источников.

**** Указываются наименования внебюджетных фондов.

***** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Топкинского муниципального округа.

****** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Топкинского муниципального округа.

Директор муниципальной программы:

_____________    ________________    ___________________

должность     		     подпись           		    Ф.И.О.

Исполнитель:

_____________    ________________    ____________________

должность        		  подпись             		   Ф.И.О.

телефон:

Приложение № 7

к Порядку принятия решения                                                                                                                                                        о разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,                                                                                                                                             их формировании и реализации

Отчет

о достижении целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Топкинского муниципального округа

______________________________________________

(наименование муниципальной программы Топкинского муниципального округа)

за  20__ год

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) за отчетный период по сравнению с плановыми (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт за предыду щий год | План | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |  |  |  |  |  |  |

Директор муниципальной программы:

_____________     ________________     ______________________

должность          			 подпись                			 Ф.И.О.

Исполнитель:

_____________     ________________     ______________________

должность          			 подпись                			 Ф.И.О.

телефон:

Приложение № 8

к Порядку принятия решения                                                                                                                                                        о разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,                                                                                                                                             их формировании и реализации

Лист согласования отчета о реализации

муниципальной программы Топкинского муниципального округа

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы Топкинского муниципального округа)

за ________ год

| N | Наименование составляющей части отчета | Согласующий орган | Отметка о согласовании | Дата | Ф.И.О., должность согласующего | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы Топкинского муниципального округа | Финансовое управление по Топкинскому округу * |  |  |  |  |
|  |  | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по финансам |  |  |  |  |
| 2. | Отчет о достижении значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы Топкинского муниципального округа | Отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 3. | Расчет оценки эффективности муниципальной программы Топкинского муниципального округа | Отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 4. | Пояснительная записка | Заместитель главы Топкинского муниципального округа по финансам |  |  |  |  |
|  |  | Отдел экономики администрации Топкинского муниципального округа |  |  |  |  |

--------------------------------

* Столбцы 1, 2, 3, 4, 5 и 6 отчета об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы за исключением: местного бюджета, средств бюджетов государственных внебюджетных фондов, средств юридических и физических лиц .

Приложение № 9

к  Порядку принятия решения о

разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,                                                                      их формирования и реализации

- Отчет

- об объеме финансовых ресурсов

- муниципальной программы Топкинского муниципального округа

- ___________________________________________________________

- (наименование муниципальной программы Топкинского муниципального округа)

за январь - _________ 20__ года

(ежеквартально нарастающим итогом с начала года)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник финансирования | Расходы (руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | сводная бюджетная роспись, план года | кассовое исполнение за январь-___20_ года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | Всего |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |
| Подпрограмма ** | Всего |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |
| Основное мероприятие *** | Всего |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |
| Мероприятие | Всего |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |
|  | иные не запрещенные законодательством источники: * федеральный бюджет |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |
|  | средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  |
|  | средства некоммерческой организации - Фонда развития моногородов |  |  |

* Строки указываются и заполняются при наличии источников.

** Позиция указывается и заполняется при наличии подпрограмм в рамках муниципальной программы Топкинского муниципального округа.

*** Позиция указывается и заполняется при наличии основных мероприятий в рамках муниципальной  программы Топкинского муниципального округа.

Приложение № 10

к  Порядку принятия решения о

разработке муниципальных программ

Топкинского муниципального округа,

их формирования и реализации

Отчет

о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы

Топкинского муниципального округа

______________________________________________

(наименование муниципальной программы Топкинского муниципального округа)

за январь - _________ 20__ года

(нарастающим итогом с начала года)

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевого показателя (индикатора) |  |  | Обоснование отклонений значений целевых показателей (индикаторов) (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт за предыду щий год | Факт за январь -__ года | План на __год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие |  |  |  |  |  |  |

Директор муниципальной программы:

_____________     ________________     ______________________

должность          			 подпись                			 Ф.И.О.