Российская Федерация

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС

Топкинский муниципальный округ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 декабря 2025 года № 2413-п

г.Топки

Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа»

на 2026-2028 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Топкинского муниципального округа от 20.05.2025 № 827-п «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Топкинского  муниципального округа»:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» на 2026-2028 годы.

2. Финансовому управлению администрации Топкинского муниципального округа предусмотреть в бюджете Топкинского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов ассигнования на реализацию муниципальной программы.

3. Признать утратившими силу с 01.01.2026:

– постановление администрации Топкинского муниципального района от 24.10.2019 № 838-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021-2027 годов»;

– постановление администрации Топкинского муниципального округа от 26.12.2023 № 2326-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального района от 24.10.2019 № 838-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021-2024 годов»;

- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 13.03.2025 № 437-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального района от 24.10.2019 № 838-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021-2026 годов»;

– постановление администрации Топкинского муниципального округа от 20.05.2025 № 831-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального района от 24.10.2019 № 838-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021-2027 годов»;

- постановление администрации Топкинского муниципального округа от 22.09.2025 № 1826-п «О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального района от 24.10.2019 № 838-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа на 2020 год и плановый период 2021-2027 годов».

4. Разместить постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по социальным вопросам Т.Н. Смыкову.

6. Постановление вступает в силу после официального обнародования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2026 года.

Глава Топкинского

муниципального округа                                                              С.В.Фролов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от 08 декабря 2025 года № 2413-п

Муниципальная программа

«Развитие системы образования

Топкинского муниципального округа»

на 2026-2028 годы

Паспорт муниципальной программы

«Развитие системы образования

Топкинского муниципального округа»

на 2026-2028 годы

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» на 2026-2028 годы |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы по социальным вопросам администрации Топкинского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Начальник управления образования администрации Топкинского муниципального округа |
| Исполнители муниципальной программы | Заместитель начальника управления образования администрации Топкинского муниципального округа, начальник отдела общего, дополнительного образования и воспитания управления образования администрации Топкинского муниципального округа, руководители образовательных организаций Топкинского муниципального округа |
| Период реализации | 2026-2028 годы |
| Наименование подпрограмм муниципальной программы | Развитие дошкольного образования. Развитие школьного образования. Развитие дополнительного образования. Воспитание и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Профилактика правонарушений несовершеннолетних. Управление качеством образования. |
| Региональные проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Развитие системы образования Кузбасса» Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области – Кузбасса на период до 2035 года, утвержденной Законом Кемеровской области от 26.12.2018 № 122-ОЗ |
| Цели муниципальной программы | Выравнивание стартовых возможностей детей дошкольного возраста за счет обеспечения и сохранения 100% доступности качественного дошкольного образования, в том числе присмотра и ухода за детьми. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся Создание условий для увеличения уровня образования до 82,1% в 2028 году |
| Задачи муниципальной программы | Создать образовательную среду, способствующую развитию современных компетенций и навыков у обучающихся, обеспечивающую возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка, в том числе за счет создания новых и дополнительных мест в общеобразовательных организациях, обновления материально-технической базы образовательных организаций в том числе для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды и цифровизации управленческой деятельности в образовательных организациях; внедрять новые образовательные технологии, включая внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, позволяющей осваивать основные и дополнительные образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, внедрять в образовательную деятельность цифровые учебно-методические комплексы и цифровой образовательный контент, внедрять принципы цифровизации в деятельность системы образования, развивать различные цифровые инструменты и сервисы и создавать условия для их использования в образовательных организациях, повышать квалификацию педагогических работников в области цифровых технологий, искусственного интеллекта. Элементы безопасной цифровой образовательной среды с верифицированным контентом дополнят традиционную систему образования, обеспечат равные условия для получения качественного образования независимо от места проживания ребенка; совершенствовать среду получения общего образования, дополнительного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами в условиях консолидации материально-технического оснащения и кадрового потенциала, совершенствовать нормативно-правовую базу и учебно-методического обеспечение; кадровое обеспечение системы общего образования, включая цифровизацию процессов, обеспечивающих профессиональное развитие педагогических работников на протяжении всей профессиональной деятельности, а также развитие системы поддержки и стимулирования педагогических работников. Реализовать комплекс мер, направленных в первую очередь на повышение доступности дополнительного образования, выявлять и развивать способности и таланты детей и молодежи. Осуществлять комплекс организационных мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - оказывать помощь семьям и подросткам, оказавшимся в социально опасном положении. |
| Срок реализации Программы | 2026-2028 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Подпрограммы составляет, 3 471 727,7 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 1 098 681,3 тыс. руб.; 2027 год – 1 186 523,2 тыс. руб.; 2028 год – 1 186 523,2 тыс. руб. Источники финансирования Подпрограммы: - средства из местного бюджета, всего 888 723,8 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 294 064,8 тыс. руб.; 2027 год – 297 329,5 тыс. руб.; 2028 год – 297 329,5 тыс. руб. - средства из федерального бюджета, всего 377 465,8 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 81 072,6 тыс. руб.; 2027 год – 148 196,6 тыс. руб.; 2028 год – 148 196,6 тыс. руб. - средства из областного бюджета, всего 2 043 281,9 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 669 458,5 тыс. руб.; 2027 год – 686 911,7 тыс. руб.; 2028 год – 686 911,7 тыс. руб. - средства от приносящей доход деятельности, всего, 162 256,2 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 54 085,4 тыс. руб.; 2027 год – 54 085,4 тыс. руб.; 2028 год – 54 085,4 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 1. Образовательные организации, реализующие программу дошкольного образования: - увеличение посещаемости воспитанников, получающих дошкольное образование на 10 %; - увеличение доли охвата дошкольным образованием от общей численности детей до 3 лет на 10%; - сохранение доли детей, освоивших общеобразовательную программу дошкольного образования, от общей численности воспитанников, получающих дошкольное образование. 2. Общее образование в общеобразовательных организациях: - сохранение доли выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам; - сохранение численности обучающихся относительно наполняемости классов; - сохранение количества обучающихся, приходящихся на одного учителя; - с охранение доли общеобразовательных организаций, занимающихся в одну смену. 3. Дополнительное образование в организациях дополнительного образования детей: - сохранение количества программ дополнительного образования детей, реализуемых в организациях дополнительного образования детей; - увеличение доли обучающихся – победителей и призеров конкурсов, соревнований, фестивалей различного уровня от общей численности обучающихся на 2%; - сохранение 100% показателя охвата детей в зданиях образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей, посещающих образовательные организации. 4. Уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в организациях. Передача детских домов в региональное подчинение 5. Контроль качества предоставляемых образовательных услуг. 6. Снижение подростковой преступности, уровня антиобщественной деятельности подростков. |

I. Характеристика текущего состояния системы

образования в Топкинском муниципальном округе

В Топкинском муниципальном округе функционируют 35 образовательных учреждений: 16 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждения дополнительного образования (ДТДиМ, ДЮСШ), 17 общеобразовательных учреждений - 8 основных школ и 8 средних, 1 школа психолого-педагогической поддержки для детей с интеллектуальными нарушениями (нарушение интеллекта).

В системе образования занято 1045 работников, из них педагогов – 557, в том числе 303 учителя, 123 воспитателя дошкольного образования. За последние годы увеличилось число педагогов в возрасте до 35 лет. Сегодня их более 20 %.

В учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, открыто 80 групп для 1572 воспитанников.

В общеобразовательных учреждениях обучаются 5257 учащихся. В сельских общеобразовательных организациях - 1267 (25,6 %) человек; в городских общеобразовательных организациях – 3800 (74,4 %) учащихся, в отдельных классах для детей с ограниченными возможностями здоровья 189 человек. Из общего числа учащихся 42 обучаются на дому по индивидуальным учебным планам, из них 40 дети-инвалиды и (или) лица с ОВЗ.

Средняя наполняемость классов в Топкинском муниципальном округе в городе: 24,8 человек, выше показателя прошлого года на 0,2, в сельских населенных пунктах - 11,7 (ниже установленного показателя 14,0, снизилась по сравнению с предыдущим периодом). В целом по Топкинскому муниципальному округу наполняемость классов 19,4 (ниже показателя прошлого года на 0,2). Количество обучающихся на одного учителя составляет 17,9 человек, что выше норматива и превышает показатель прошлого года на 0,3.

Все городские школы работают в режиме двух смен, во вторую смену обучаются 1329 учащихся (22 %). Доля обучающихся в первую смену составляет 78 %. Все школы, находящиеся в сельских населенных пунктах, работают в режиме одной смены.

Органом, контролирующим качество предоставления образовательных услуг, является управление образования администрации Топкинского муниципального округа. Финансовое обеспечение деятельности осуществляется через муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия».

На протяжении последних 5 лет сохраняется положительная динамика качества образовательных услуг. По результатам проведения ЕГЭ средний балл выпускников школ Топкинского муниципального округа по ряду предметов превышает среднеобластной.

Сформирована система работы с одарёнными детьми, их адресная поддержка.

Созданы условия для получения общего образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Продолжается реализация мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения как в школах, так и в организациях дополнительного образования.

Создана система организации отдыха и оздоровления детей и подростков. Обеспечены летним отдыхом дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Различными формами отдыха охвачено 95 % детей.

На территории Топкинского муниципального округа осуществляется организация отдыха и оздоровления детей, подростков, молодежи в каникулярное время.

В июне 2025 года на территории Топкинского муниципального округа функционировало 13 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций Топкинского муниципального округа (МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ «№ 8», МБОУ «ООШ №4», МБОУ «ООШ №6», МБОУ «Глубокинская ООШ», МБОУ «Зарубинская СОШ», МБОУ «Магистральная СОШ», «МБОУ «Раздольинская ООШ», МБОУ Топкинская ООШ, МБОУ «Усть-Сосновская ООШ», МБОУ «Рассветская СОШ», МБОУ «Трещинская СОШ» (с. Черемичкино, п.Трещевский).

В которых оздоровились 940 детей школьного возраста, из них:

- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей – 11,

- дети-инвалиды – 14,

- дети с ОВЗ – 17,

- дети из многодетных семей, в том числе из малоимущих семей – 208,

- дети, состоящие на учете в ВШК, КДН, ПДН – 16,

- дети из семей участников СВО – 62.

Весь июнь на территории Топкинского муниципального округа всю смену в детских пришкольных лагерях проводились спортивные мероприятия, организованные активистами РДДМ. Активисты побывали в каждом школьном лагере города и проводили мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни. Местное отделение за июнь провели 13 Дней Первых, с привлечением 940 детей.

В п. Рассвет на базе МБОУ «Рассветская СОШ» проведено 3 смены в палаточном лагере. Первые две смены были организованы для 40 учащихся (из них 10 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета). Третья смена – для педагогов (профильная смена «Молодой педагог»).

4 пришкольных лагерей (МБОУ «Магистральная СОШ», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «ООШ №6», МАОУ «СОШ №1» + МБОУ «СОШ №2») приняли участие в муниципальном фестивале детского творчества «Летнее солнцестояние».  Всем участникам фестиваля были вручены памятные подарки от АО «Холдинговая кампания «Сибирский цемент» и Благодарственные письма администрации Топкинского муниципального округа.

Во всех организациях отдыха и оздоровления детей все мероприятия были приурочены к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

С 16 по 20 июля 2025 года состоялся областной туристский проект «В поход с директором». Состав делегации от Топкинского муниципального округа: 9 детей, 2 педагога.

За июнь 2025 года в образовательные учреждения Топкинского муниципального округа (МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «СОШ №8», МБОУ «ООШ №4, МБОУ «ООШ №6», МБОУ «Зарубинская СОШ», МБОУ «Рассветская СОШ», МБОУ «Раздольинская ООШ», МБОУ «Центральная ООШ», МБОУ Топкинская ООШ, МБУ ДО «ДТДиМ», МБОУ «Глубокинская ООШ», МБУ ДО «ДЮСШ») было трудоустроено 246 несовершеннолетних.

В августе 2025 года в образовательные учреждения Топкинского муниципального округа (МБОУ «СОШ №8», МБУ ДО «ДЮСШ») планируется трудоустроить еще 80 несовершеннолетних.

Ребята трудятся в школах, помогают содержать в порядке парки и скверы, облагораживают клумбы и цветники, участвуют в экологических, социальных и патриотических акциях, помогают в организации досуга на игровых, спортивных площадках. В школах, находящихся в сельских населенных пунктах ребята помогают на пришкольных полях.

Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиями СанПиН 2.4/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

В рамках оценки эффективности мероприятий по организации школьного питания ежемесячно проводится мониторинг организации школьного питания. По данным мониторинга охват школьников 1-11 классов горячим питанием в общеобразовательных организациях Топкинского муниципального округа за 2024-2025 учебный год составил – 4541 чел. (86,4%), из них:

- 1-4 классы – 2143 человека (питаются бесплатно за счет средств федерального бюджета; дети из 1 смены получают – комплекс горячий завтрак (1225 чел.), дети 2 смены – горячий обед (870 чел.), 48 чел. получают 2х разовое горячее питание).

- количество человек, которые питаются за счет средств родителей – 1136 (60 руб. в день).

- питаются как дети из многодетных семей – 765 чел. (75 руб. в день).

- как дети с ОВЗ – 135 чел. (65 руб. в день).

- как опекаемые – 90 чел. (50 руб. в день).

- как подвозимые – 166 чел. (50 руб. в день).

- как дети участников СВО – 69 чел. (75 руб. в день).

- как дети инвалиды без статуса ОВЗ – 37 чел. (150 руб. в день).

В сентябре - октябре 2024г. в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ во всех общеобразовательных организациях Топкинского муниципального округа было проведено ежегодное социально-психологическое тестирование обучающихся. В рамках классных часов социальным педагогом, классными руководителями с учащимися и родителями была проведена информационно-разъяснительная работа и подписаны согласия по проведению социально-психологического тестирования, которое проводится путем индивидуального заполнения обучающимися анкет в электронном виде. Социально-психологическое тестирование является элементом воспитательной работы, обеспечивающей выявление учащихся «группы риска», для организации, соответствующей профилактической, воспитательной работы. На основе его анализа составляется программа корректировки поведения и для отдельных учащихся, и для всего школьного коллектива. Всего тестирование прошли 1758 несовершеннолетних в возрасте с 13 лет. По результатам социально-психологического тестирования высокий % вероятности вовлечения обучающихся Топкинского муниципального округа в потребление наркотических веществ зарегистрирован у 257 учащихся (14,62 %). Высочайший % вероятности отмечается у 93 учащихся (5,29 %). В «зону риска» ни одна из школ не попала.

Организуется муниципальная экскурсионная акция «Я познаю Кузбасс» для детей-активистов, отличников, волонтеров, спортсменов. Ежегодно организуется муниципальный торжественный прием главы Топкинского муниципального округа «Выпускник», на котором вручаются федеральные медали, региональные знаки отличия и муниципальные благодарственные письма.

Укрепляется материально-техническая база образовательных организаций. С 2020 по 2025 годы сделано немало.

Прошла установка многофункциональных спортивных площадок в МБОУ «СОШ №2»; МБОУ «ООШ №4»; МБОУ «Усть – Сосновская ООШ»; МБОУ «Трещинская ООШ», МБОУ «Шишинская СОШ», МБОУ «Магистральная СОШ».

Проведён капитальный ремонт МБОУ «Трещинская СОШ» благодаря региональной программе «Моя новая школа». МБОУ «Трещинская СОШ» полностью переоборудована и оснащена в соответствие с современными требованиями.

В часть школ по федеральному проекту «Современная школа» поставлено оборудование по программе «Цифровая образовательная среда». Сегодня все школы обеспечены комплектами современного учебного комплекса «Точка роста», важно, чтобы оно постоянно и результативно использовалось в урочной и во внеурочной деятельности.

Проведён капитальный ремонт в МБОУ «СОШ № 8» благодаря двум программам, федеральная программа «Развитие образование» и региональная программа «Моя новая школа».

В рамках капитального ремонта выполнено обустройство новой мягкой кровли, заменены оконные блоки, установлены современные двери и облагорожены дверные проёмы. Выполнен монтаж вентилируемого фасада, финишным отделочным материалом стал керамогранит. Выполнен монтаж противопожарных дверей и преград в соответствии с требованиями по пожарной безопасности.

Выполнен монтаж системы принудительной вентиляции, притока воздуха и дымоудаления.

В рамках ремонта выполнена замена внутренних и внешних инженерных коммуникаций, это электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, канализация и теплоснабжение, интернет и телефония.

Дополнительно в рамках общей площади здания удалось создать 8 кабинетов внеурочной деятельности, где учащиеся могут заниматься обучением с раннего утра до позднего вечера.

В соответствии с разработанным дизайн-проектом выполнена чистовая отделка помещений. Важной особенностью является то, что применяемые материалы при отделке имеют сертификат негорючести.

Отдельно стоит остановиться на благоустройстве прилегающей территории. Выполнено строительство поля для игры в мини-футбол с искусственным газоном. Созданы площадки для игры в баскетбол и волейбол. Создана полоса препятствий, площадка с тренажерами и воркаут.

Выполнена укладка асфальта, создан беговой круг. На всей территории школы установлено уличное освещение.

В процессе капитального ремонта школа полностью переоборудована. Это современное здание, укомплектованное новейшим оборудованием.

Капитальный ремонт способствовал обновлению не только внутреннего и внешнего интерьера школы, но и замене абсолютно всей материально-технической базы, используемой в процессе воспитания и обучения подрастающего поколения:

Для формирования современного образовательного процесса в школе установлено цифровое образовательное оборудование и новая мебель. В МБОУ «Центральная ООШ», МБОУ «Рассветская СОШ», МБОУ «Раздольинская ООШ», МБОУ «Шишинская СОШ», МБОУ «Зарубинская СОШ», МБОУ «Магистральная СОШ», МБОУ «ООШ № 4» произвели замену окон на пластиковые. Процесс продолжается.

В МБОУ д/с №11 «Дельфин» произведён ремонт мягкой кровли; прошла замена деревянных окон на пластиковые.

В МБДОУ д/с №1 «Колосок» проведена замена окон; в МБДОУ д/с №7 «Солнышко» - ремонт помещения, ремонт кровли; МБДОУ д/с №10 «Огонек» - ремонт помещения, ремонт кровли.

В МБОУ «СОШ №2» за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных средств проведен ремонт спортивного зала, кровли здания, замена оконных блоков.

По инициативе ученического, педагогического и родительского сообщества данной школы, модернизирован актовый зал, с привлечением внебюджетных средств  в сентябре 2023 года была подана заявка на участие во всероссийском конкурсе по ремонту актового зала с мультимедийной студией «Art-класс». Спонсором конкурса стала социальная сеть В Контакте. По итогам конкурса МБОУ «СОШ №2» стала победителем! В июне 2025 года ремонтные работы актового зала в МБОУ «СОШ №2» были успешно завершены. Все оборудование, включая музыкальные инструменты, видео - проектор, аудиоаппаратуру, акустические системы, микрофоны, микшеры и многое другое - было передано школе по договору. Особенно важно, что теперь в школе будет функционировать студия звукозаписи! Все это позволяет проводить школьные мероприятия на современном уровне, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей детей.

Завершено обустройство дошкольной группы в здании МБОУ «Раздольинская ООШ». Дошкольная группа располагалась в отдельно стоящем здании, которое требовало капитального ремонта и устранения ряда предписаний. В школе определены помещения, сделан капитальный ремонт по всем требованиям надзорных органов. Третий год наши школы входят в региональный проект «Вкусная перемена». Проведен капитальный ремонт пищеблоков МБОУ «Раздольинская ООШ» и МБОУ «Рассветская СОШ». В 2025 году в данную программу вошла МБОУ «Топкинская основная общеобразовательная школа». В ходе ремонта заменено все технологическое оборудование, сети энергоснабжения, водоотведения, канализации; вентиляция, проведено обустройство цехов пищеблока. Впервые на базе МБОУ «СОШ №8» прошел кулинарный конкурс «Учись Вкусно», в котором приняли участие юные кулинары всех школ. Результатом конкурса стали не только яркие эмоции, но и весомые денежные призы. С 2025 года в Кузбассе реализуется проект школьного инициативного бюджетирования «Школьные идеи будущего». 11 школьных проектов будут реализованы в 2025 году, среди них проект МБОУ «СОШ № 8» «7 нот». В рамках бесшовного образования между детскими садами и школой с 2025 года начинаем пилотный проект по технологическому образованию детей. На базе МАДОУ детский сад №5 «Малышка» и МБОУ «СОШ № 8» запущены образовательные программы по «Робототехнике», «3-Д моделированию», «Электронике», «Программированию».

С 2022 года разработана и успешно реализуется муниципальная программа «Я познаю Кузбасс». За этот период 1520 талантливых детей, отличившихся в учебе, творческих и спортивных конкурсах и соревнованиях, волонтерском движении, общественно – полезной деятельности, познакомились с достопримечательными местами и территориями Кузбасса в экскурсионных поездках и туристических походах.

В рамках подготовки к новому учебному году, из средств областного и местного бюджетов на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, были выделены денежные средства. Установлено видеонаблюдение в 13-ти учреждениях, проведены работы по ограждению территорий школ МБОУ «ООШ №4», МБОУ «ООШ № 6», МБОУ «СОШ № 2», МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», МБДОУ- детский сад №2 «Ягодка».

На реализацию мероприятий по обеспечению пожарной безопасности из областного и местного бюджетов были выделены денежные средства на замену автоматической пожарной сигнализации, установлено аварийное освещение в 6 учреждениях.

Движение Первых подвело итоги второго сезона конкурса первичных отделений! 2000 команд детей и взрослых по всей России получат поддержку. Среди победителей 3 первички из образовательных организаций нашего округа: МБОУ «Зарубинская общеобразовательная школа-интернат психолого-педагогической поддержки», МБОУ «Зарубинская СОШ» и МБУ ДО ДТДиМ.

МБОУ «СОШ № 8» и МБОУ «Зарубинская СОШ» стали победителями всероссийского конкурса инициатив родительских сообществ. 1 015 проектов со всей России получат премии за победу во втором сезоне Конкурса инициатив родительских сообществ общества «Знание». В их число вошли две наших школы! Проект МБОУ «СОШ № 8» - создание туристского палаточного лагеря в городе Топки. МБОУ «Зарубинская СОШ» воплотит в жизнь проект по направлению «Духовно-нравственное воспитание» по организации в школе семейного клуба «Время доброго общения».

Подведены итоги конкурсного отбора проектов школьного инициативного бюджетирования «Школьные идеи будущего».

В числе проектов-победителей – медиаплощадки, театральные студии, киберпространство, зона здорового питания, коворкинг, спортивные площадки, технологический кружок. От Топкинского муниципального округа победителями стали МБОУ «Рассветская СОШ», МБОУ «Зарубинская СОШ», МБОУ «Глубокинская ООШ», МБОУ «Топкинская ООШ» и МБОУ «СОШ №8».

В муниципальной системе образования созданы условия для обеспечения прав граждан на получение бесплатного дополнительного образования детей независимо от места проживания детей и социального статуса семей. Все организации дополнительного образования детей находятся в зоне пешеходной или транспортной доступности.

В Топкинском муниципальном округе действуют 7 муниципальных организаций дополнительного образования (2 в сфере образования и 5 в сфере культуры и спорта).

Подведомственные управлению образования администрации Топкинского муниципального округа:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»;

-  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа».

Подведомственные управлению культуры, спорта и молодёжной политики администрации Топкинского муниципального округа:

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 г. Топки»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа № 17 г. Топки»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 40 пос. Шишино»;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств № 16 с. Зарубино».

Кроме того, развит рынок услуг негосудаственного сектора дополнительного образования - 5 учреждений: 4 школы иностранного языка (НКО), школа бокса (ИП Милентьев Р.А.), рукопашный бой (ИП Грабко Д.И.).

13 общеобразовательных организаций и 13 дошкольных образовательных организаций имеют лицензии на дополнительное образование. В данных организациях занимается 81 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.

Таким образом, в Топкинском муниципальном округе реализуются все 6 направленностей дополнительного образования.

Открыты места по дополнительному образованию не только в МБУ ДО «ДТДиМ» и МБОУ ДО ДЮСШ, но и в школах Топкинского муниципального округа.

Проблема социального сиротства на территории Топкинского муниципального округа находится на постоянном контроле. На 01.07.2025 года в Топкинском муниципальном округе 337 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 3,45 % от общего числа детей от 0 до 18 лет (10049):

В замещающих семьях – 324 ребенка, из них:

- под опекой (попечительством) – 191;

- в приемных семьях – 133.

В учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ГКУ Детский дом «Островок» – 23 ребенка.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных учреждениях, составляет 6,62 %.

Совместно с администрацией ГКУ Детский дом «Островок» целенаправленно проводится работа по устройству детей под опеку (попечительство), усыновление, в приемные семьи; поддерживается связь с родственниками воспитанников и лицами, принимающими детей в свои семьи на период каникул: предоставляется им информация о порядке передачи ребенка в семью: за 1 полугодие 2025 г. из детского дома в семьи граждан  под опеку, в приемную семью) устроено 3 воспитанника организации.

Используется и такая форма семейного воспитания, как временное пребывание воспитанников интернатных учреждений в семьях граждан в рамках областного проекта «Теплый дом». За истекший период 1 воспитанник ГКУ Детский дом «Островок» был передан временно на воспитание в семьи в рамках акции «Теплый дом». Проблема социального сиротства на территории Топкинского муниципального округа находится на постоянном контроле.  За 2025 год выявлено 9 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 6 детей-сирот. Из числа выявленных 1 передан под надзор в гос. учреждение (ГКУ Детский дом «Островок»), 8 переданы под опеку.

Устроено в семьи граждан за отчётный период 13 детей (2- приёмная семья, 9 - опека), усыновлено (удочерено) детей, воспитывающихся в приемных (опекунских) семьях – 2 чел.

За отчетный период лишено родительских прав 7 родителей в отношении 11 детей, восстановлено в родительских правах 2 родителей в отношении 2 детей.

В образовательных организациях Топкинского муниципального округа создан банк данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, разработан план профилактической работы с этими семьями и детьми. Профилактическая работа проводится по утверждённому плану с учётом социальных групп: состоящие на внутришкольном учёте, на учёте в отделении по делам несовершеннолетних, находящиеся под опекой, обучающиеся с ослабленным здоровьем. Выявление семей и детей, находящихся в социально опасном положении проводятся образовательными организациями в ходе ежегодного мониторинга семей. Собранные сведения о семье, несовершеннолетних детях в данной семье, сложившейся ситуации в данной семье вносятся в карточку учёта, где также отмечаются профилактические мероприятия, проводимые как образовательными организациями, так и органами опеки и попечительства. На основе учётных карточек в образовательных организациях сформирован банк данных, а также индивидуально-реабилитационные программы, в которых отражается работа с каждой семьей, проводимая образовательной организацией.

Работа по выявлению и проведению профилактической работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации проводится совместно с другими органами и учреждениями системы профилактики. Проводятся совместные рейды в семьи и общественные места отдыха детей в вечернее время с целью обследования условий воспитания несовершеннолетних, соблюдению ими режима дня, проведению индивидуальных бесед с родителями, не осуществляющими контроль за поведением и обучением детей. В рейдах принимают участие члены муниципального родительского комитета, уполномоченные по правам участников образовательной деятельности, члены общественных комиссий по делам несовершеннолетних. Для повышения эффективности работы с семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении, в ряде образовательных организаций введены ставки психологов, социальных педагогов, уполномоченных по правам участников образовательных отношений.

В каждой образовательной организации создан банк данных детей, состоящих на внутришкольном учете (совершившие правонарушения в образовательной организации), состоящих на учете в отделении по делам несовершеннолетних (далее ОПДН).

Руководители, чьи обучающиеся являются правонарушителями, заслушиваются на комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросу проведения профилактической работы в образовательных организациях с подростками, совершившими преступления, направленной на предупреждение повторных преступлений несовершеннолетними.

В Топкинском муниципальном округе по состоянию на 03.07.2025г. на профилактическом учете в ПДН состоит 51 подросток (из них учащиеся школ – 42). За 42 подростками закреплены наставники (из них за депутатами ТМО – 2, ГИБДД – 1, культура – 2, работники сферы образования – 37, движение первых -1, отдел опеки – 1, КДН – 1, спорт – 2, КСЗН – 1, СЦО – 1. На внутришкольном учете состоит 97 несовершеннолетних.

Определены первоочередные меры по организации работы с подростками, совершившими правонарушения:

- контроль за посещением обучающимися занятий, их успеваемостью и занятостью во внеурочное время (дневники наблюдений классных руководителей);

- индивидуальная профилактическая работа с детьми и их родителями об ответственности за их поступки;

- привлечение к досуговым и спортивным мероприятиям класса, образовательной организации Топкинского муниципального округа;

- сотрудничество с инспекторами ОПДН по делам несовершеннолетних (профилактические беседы), оказание психологической, педагогической помощи подросткам;

- посещение семей с целью изучения психологического климата и проведения профилактических бесед;

- привлечение подростков к общественно-полезному труду, трудоустройство несовершеннолетних в летний период;

- организация психолого-педагогической поддержки семьи, повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и развития.

Уполномоченным органом является управление образования администрации Топкинского муниципального округа. Образовательные организации разбросаны по всему Топкинскому муниципальному округу. Это предъявляет особые требования к управлению системой образования, диктует необходимость совершенствования ее функциональной и территориальной структуры.

Вопрос о качестве муниципальных услуг в сфере образования актуален. Отмечается рост количества обращений граждан, относящихся к сфере образования.

Повышение доступности и качества услуг в сфере образования предполагает внедрение новых инструментов управления и бюджетирования, таких как ведомственные целевые программы, муниципальные задания, расширение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный результат деятельности; электронные услуги, развитие механизмов информационной открытости и обратной связи с населением, модернизацию системы информационно-аналитического обеспечения управления.

Вопросы материально-технического обеспечения системы образования находятся в ведении управления образования администрации Топкинского муниципального округа. Все взаиморасчеты в рамках системы осуществляет муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия».

Предусмотренные муниципальной программой задачи модернизации содержания и технологий образования, развития кадрового потенциала не могут быть реализованы без масштабного методического сопровождения. При этом сама методическая служба требует технологической и кадровой модернизации, в т.ч. внедрения современных методов управления знаниями, использования информационно-коммуникационных технологий, организации сетевого профессионального взаимодействия.

Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты в системе образования Топкинского муниципального округа существуют вопросы, требующие дальнейшего рассмотрения и определяющие приоритетные направления развития.

Важным вопросом является обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 1 года до 3 лет.

Другим системным приоритетом является повышение качества результатов образования, формирование компетенций, востребованных в современной социальной жизни, и одновременно выравнивание образовательных возможностей населения независимо от места жительства и социального статуса, сокращение разрыва в качестве образовательных результатов между образовательными организациями.

В соответствии с современными требованиями к учебной деятельности продолжается развитие инфраструктуры и материально-технической базы образовательных организаций в целях создания современных условий обучения. Наряду с созданием базовых условий обучения  формируется единая высокотехнологичная информационная среда посредством наличия доступа образовательных организаций к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», внедрения нового поколения учебных материалов и образовательных электронных ресурсов, введения современных электронных систем управления образовательными организациями, детям с ограниченными возможностями здоровья создаются условия для освоения образовательных программ в дистанционной форме.

Достижение нового качества образования предполагает обновление кадрового, педагогического состава и их компетенции.  Для этого необходим комплекс мероприятий, включающий повышение среднего уровня заработной платы педагогических работников, так как уровень привлекательности заработной платы является важным фактором педагогической профессии, введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и руководителей образовательных организаций и основанных на них систем оплаты труда и аттестации, формирование новых моделей педагогической карьеры и сопровождения профессионального развития. Обновление профессиональных компетенций и повышение уровня подготовки управленческого и педагогического корпуса требуют также и большей мобильности, и гибкости системы повышения квалификации.

Модель системы оценки качества образования включает кроме процедур лицензирования и аккредитации единый государственный экзамен, государственную (итоговую) аттестацию, всероссийские проверочные работы, учет внеучебных достижений школьников, конкурсные процедуры.

Для решения задач по привлечению молодых учителей в образовательные организации реализуется система поддержки молодых специалистов, заключение договоров с учреждениями высшего образования в рамках квоты целевого приёма, работа по программе «Земский учитель», региональные меры поддержки.

Важным условием повышения человеческого капитала Топкинского муниципального округа остается выявление и поддержка одаренных детей, детей с высокой мотивацией к обучению. Создание условий для их развития и самореализации предполагает совершенствование методической и материально-технической базы образовательных организаций, повышение квалификации педагогических работников в сфере педагогики и психологии одаренности, развитие и совершенствование интеллектуальных конкурсов, адресную индивидуальную поддержку талантливых детей и молодежи.

МАОУ «СОШ №1», МБОУ «ООШ №6», МБОУ «ООШ №9» находятся в аварийном состоянии, здания не функционируют.

Необходимо строительство МБОУ «Основная общеобразовательная школа №9», (г. Топки, улица Калинина, 4).

Здание школы на 400 мест построено 1954 году, за весь период его эксплуатации капитальный ремонт не проводился.

В августе 2021 года специалистами ООО «ПРОМЭКС» в ходе проведенного измерительного контроля строительных конструкций здания школы выявлены дефекты и повреждения, классифицируемые по категории опасности «А», «Б», «В».

Составлена ведомость дефектов и повреждений; установлено, что здание находится в аварийном состоянии, представляет угрозу для жизни и здоровья людей и к дальнейшей эксплуатации не может быть допущено.

Согласно приказу управления образования администрации Топкинского муниципального округа от 10.08.2021 № 170, образовательная деятельность в здании МБОУ «ООШ №9» приостановлена, прекращена его эксплуатация, исключено нахождение в нём всех участников образовательных отношений.

В течение четырех лет (2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25 учебных годов) организация образовательной деятельности обучающихся, работа педагогических работников данной школы организована на базе других школ города Топки, возникли проблемы с подвозом детей, имеются риски с обеспечением дорожной безопасности по пути их следования к школам через железнодорожный переезд.

В настоящее время сформирован полный пакет документов для разработки проекта строительства МБОУ «ООШ № 9» на 350 мест. В ноябре 2023 года при Министерстве строительства Кузбасса состоялось заседание конкурсной комиссии по вопросу включения в программу по разработке проектно-сметной документации на строительство здания МБОУ «ООШ №9» . Получено положительное заключение комиссии.

Микрорайон данной школы: треть территории города Топки, расположенной в северно-западной его части, разделенной железнодорожными путями.

Население проживает преимущественно в частном секторе: 8 430 жителей, в т.ч. 760 детей в возрасте от 1 года до 18 лет.

Имеются перспективы развития данного микрорайона: ведется индивидуальное строительство жилья, планируется расширение производственных мощностей предприятий, находящихся здесь.

Кроме МБОУ «ООШ №9» (здание которой в настоящее время находится в аварийном состоянии), функционируют два дошкольных учреждения: МАДОУ детский сад № 14 «Орешек» (современное здание, сдано в эксплуатацию в 2013 году) и МБДОУ-детский сад № 12 «Рябинка» (открыт в 2006 году в приспособленном помещении после его реконструкции). На сентябрь 2025г. количество дошкольников микрорайона школы – 194 чел.

Согласно предварительным данным, количество детей в возрасте от 3 до 7 лет, проживающих на территории микрорайона МБОУ «ООШ №9» , позволяет сохранить контингент на уровне 350-400 обучающихся.

418 учащихся данной школы (16 классов – комплектов) в настоящее время распределены по 5 школам города Топки (школы МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2», МБОУ «ООШ №4», МБОУ «ООШ №6», МБОУ «СОШ №8»); организован подвоз учащихся начальных классов двумя автобусами МАОУ «СОШ №1», МБОУ «СОШ №2»,

Обучающиеся 5-9 классов добираются к месту учебы самостоятельно, в т. ч. городским транспортом, что негативно воспринимается родителями (законными представителями): в периодически поступающих от них обращениях запрашиваются сроки возобновления работы школы.

Строительство МБОУ «ООШ №9» позволит значительно улучшить социально-экономическое развитие территории Топкинского муниципального округа, обеспечить детям доступность получения общего образования по месту жительства, организовать образовательный процесс в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Капитальный ремонт МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» (г. Топки, ул. Революции, 49, год постройки здания 1936).

В 2024 году на основании экспертного заключения департамента строительно-технической экспертизы Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» от 29.07.2024 г., технического отчёта № 17/4-17/164 здание школы признано аварийным.

790 обучающихся переведены в здания других 4 образовательных организаций (МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», МБОУ «СОШ №2», МБДОУ детский сад №1 «Светлячок», МАДОУ детский сад №9 «Сказка»).

Проектно-сметная документация и положительное заключение экспертизы на проведение капитального ремонта имеются.

На основании письма от 02.11.2024 № АН-2218/09 министерства просвещения Российской Федерации объект МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» включен в государственную программу РФ «Развитие образования» на проведение капитального ремонта в рамках реализации мероприятий «Модернизация школьных систем образования на 2026-2027 год.

Необходимость проведения капитального ремонта школы обусловлена острой сложившейся ситуацией в школах города Топки, в которых образовательная деятельность организована в две смены; дополнительное образование детей, в связи с занятостью помещений МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи», организовано в большей части в вечернее время и в выходные дни. Уроки физической культуры проводятся на улице или в учебных кабинетах, т.к. в здании МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» нет спортивного зала. Питание учащихся осуществляется по договору с ООО «Индустрия питания», привозная готовая продукция.

В 2025 -2026 учебном году образовательная деятельность учащихся МАОУ «СОШ №1» будет организована на базе МБУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» (5-11 классы) и МБДОУ детский сад №1 «Светлячок» (1-4 классы).

Закрытие МБОУ «Основная общеобразовательная школа №6» в связи с аварийным состоянием.

15 июля 2025 года экспертами Кузбасской Торгово-промышленной палаты проведено обследование несущих конструкций здания МБОУ "ООШ № 6", которое расположено по адресу г. Топки, ул. Революции 76, в том числе с применением контрольно-измерительного оборудования. Год постройки здания 1965, пристройка к зданию -1999г.

По результатам испытания твердости раствора кирпичной кладки на нижней части здания, как внутри, так и снаружи здания по всему периметру, зафиксировано отклонение допустимых показателей ниже нормы. В соответствии с заключением эксперта, нарушена несущая способность конструктивных элементов здания, ухудшена несущая способность. В целом здание признано аварийным, не подлежит дальнейшей эксплуатации, до устранения выявленных дефектов.

На август 2025 года в школе обучается 497 человек: 151 учащихся начальных классов, 244 учащихся 5-9 классов и 102 обучающихся коррекционных классов.

II. Цель и задачи реализации Программы

Цель Программы – обеспечение и сохранение доступности и качества общего, дошкольного и дополнительного образования, отвечающего запросам населения.

Задачи Программы:

1. Развивать общее и дополнительное образование, направленное на достижение современного качества учебных результатов, создавать равные возможности для получения современного качественного образования.

- расширять возможности предоставления услуг общего и дополнительного образования детей;

- создавать условия для получения качественного образования независимо от места жительства, социального и материального положения семей учащихся;

- формировать систему мониторинга уровня образовательной подготовки и социализации школьников;

- организовать подготовку и переподготовку современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования);

- развивать механизмы стимулирования непрерывного профессионального роста педагогов, их мотивацию к повышению качества работы, создавать условия для развития профессионализма работников образования;

- развитие материальной среды образовательных организаций в соответствии с современными требованиями к учебному процессу;

- капитальный ремонт и строительство школ в городе Топки.

2. Совершенствовать систему выявления, развития и адресной поддержки талантливых детей и молодежи, обеспечивать условия для их личностной самореализации и профессионального самоопределения, успешной социализации.

3. Создавать необходимые условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья – обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья через реализацию мероприятий по созданию безбарьерной среды обучения, формирование моделей инклюзивного образования, развитие технологий дистанционного обучения.

4. Совершенствовать условия для социальной адаптации и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основные проблемы в рассматриваемой сфере следующие:

- не завершен переход от управления затратами к управлению результатами;

- уровень информатизации и автоматизации предоставления услуг и выполнения функций в сфере образования не отвечает современным требованиям;

- недостаточно оперативным является обмен информацией между уровнями управления образованием;

- сохраняются барьеры доступа граждан к информационным ресурсам, затруднения в формировании запросов и получении оперативных ответов и содействия в решении проблем;

- содержание предлагаемой со стороны методической службы поддержки и подходы к ее предоставлению, а также эффективность переноса результатов деятельности инновационного сектора в массовую практику не в полной мере отвечают задачам опережающего развития системы образования.

III. Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий участия в региональных проектах, мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта, мероприятия | Краткое описание основного мероприятия/регионального проекта, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Порядок определения (формула) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» на 2026-2028 годы» |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение и сохранение доступности и качества дошкольного образования, обеспечивающего потребности населения |  |  |  |
|  | Задача: обеспечить доступность дошкольного образования для населения; создать условия для полноценного физического и психического развития детей дошкольного возраста; повышать качество дошкольного образования для обеспечения равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе; сохранять и укреплять здоровье детей, развивать физическую культуру; организовывать психолого-педагогическую поддержку семьи, повышать компетентность родителей в вопросах воспитания и развития. |  |  |  |
|  | Исполнители подпрограммы: управление образования администрации Топкинского муниципального округа, образовательные учреждения, реализующие федеральную основную образовательную программу дошкольного образования |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие/региональный проект <**> | Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | Число в АИС ДОУ |
| 1.1.1 |  | Обеспечение в дошкольных образовательных организациях необходимых условий для организации образовательной деятельности в соответствии с современными требованиями. | Среднегодовая численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях | Отчёт 85-к |
|  |  |  | Доля детей в зданиях дошкольных образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации и дошкольной группе, организованной на базе общеобразовательной организации | Отчёт 85-к |
| 1.1.2 |  | Реализация механизмов обеспечения доступности дошкольного образования, в том числе компенсация части родительской платы. | Охват дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольной группе, организованной на базе общеобразовательной организации, от общей численности детей испытывающих потребность | Отчёт 85-к |

| Муниципальная программа: «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» на 2026-2028 годы» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Подпрограмма «Развитие школьного образования» |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение и сохранение доступности и качества общего и дополнительного образования, обеспечивающего потребности населения |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечивать стабильное функционирование сети образовательных организаций. Обеспечивать реализацию муниципальными образовательными организациями качественного общего образования. Обеспечивать условия обучения и воспитания в муниципальных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями. Обеспечивать эффективность использования ресурсов в муниципальной системе общего образования. Реализовать ФООП НОО, ООО, СОО, гражданско-патриотическое воспитание учащихся. |  |  |  |
|  | Исполнители подпрограммы: управление образования администрации Топкинского муниципального округа, образовательные учреждения, реализующие ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО |  |  |  |
|  | Основное мероприятие/региональный проект <**> | Использование ресурсов социокультурной среды для социализации и развития детей | х | х |
| 2.1 |  | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях через капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования, учебников и учебно-наглядных пособий. деятельности в соответствии с современными требованиями. | Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций Численность обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в общеобразовательных организациях Доля обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях обучающихся общеобразовательных организаций | ОО-2 ОО-1 ОО-1 |
| 2.2 |  | Модернизация сети общеобразовательных организаций, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг и возможность построения индивидуальных образовательных траекторий на уровне района, в т.ч. через развитие системы профильного обучения | Среднегодовая численность обучающихся, получающих общее образование в общеобразовательных организациях Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | ОО-1 |
| 2.3 |  | Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья, преемственности и непрерывности их психолого-педагогического сопровождения |  |  |
| 2.4 |  | Обеспечение возможностей выбора таких форм получения общего образования, как семейное, самообразование, очно-заочное, и повышение их эффективности через совершенствование нормативного регулирования, информационную и методическую поддержку |  |  |
| 2.5 |  | Внедрение механизмов контроля качества общего образования через независимые оценочные процедуры | Средняя наполняемость классов Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя | ОО-1 |
| 2.6 |  | Реализация современных моделей охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирования культуры здоровья, профилактики употребления психоактивных веществ. | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, от общей численности Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха | АИС Школа 2.0 |
| 2.7 |  | Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся. |  |  |
| 2.8 |  | Реализация механизмов развития кадрового потенциала системы общего образования, обеспечивающих удовлетворение потребностей в квалифицированных кадрах, реализацию федерального государственного образовательного стандарта, ФОП. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | ОО-1 |
| 2.9 |  | Стимулирование высокого качества работы и профессионального развития педагогов через обеспечение эффективного контракта, введение профессионального стандарта педагога. |  |  |
| 2.10 |  | Внедрение моделей взаимодействия общеобразовательных организаций и общественности, обеспечивающих информационную прозрачность и обратную связь, вовлечение родителей в образовательный процесс и управление общеобразовательными организациями. |  |  |
| 2.11 |  | Внедрение механизмов использования социокультурных, физкультурно-спортивных ресурсов района в социализации и образовании обучающихся общеобразовательных организаций, усиления образовательного потенциала досуговой инфраструктуры. |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |
|  | Цель: Обеспечение и сохранение доступности и качества дополнительного образования, обеспечивающего потребности населения |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечивать стабильное функционирование сети образовательных организаций. Обеспечивать реализацию муниципальными образовательными организациями дополнительных общеразвивающих программ Обеспечивать эффективность использования ресурсов в муниципальной системе общего образования. Внедрение модели социального заказа |  |  |  |
|  | Исполнители подпрограммы: управление образования администрации Топкинского муниципального округа, образовательные учреждения, реализующие основные общеразвивающие программы дополнительного образования |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие/региональный проект <**> | Обеспечение современных требований к условиям организации образовательного процесса в общеобразовательных организациях через капитальный и текущий ремонт, приобретение оборудования. | Доля обучающихся в зданиях организаций дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся организаций дополнительного образования детей | 1-ДО |
| 3.2 |  | Модернизация сети общеобразовательных организаций, обеспечивающая доступность качественных образовательных услуг и возможность построения индивидуальных образовательных траекторий на уровне округа. | Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в образовательных организациях . | 1-ДО |
| 3.3 |  | Формирование и реализация механизмов обеспечения доступности качественных образовательных услуг дополнительного образования детям с ограниченными возможностями здоровья, преемственности и непрерывности их психолого-педагогического сопровождения. | Среднегодовая численность обучающихся, получающих дополнительное образование в образовательных организациях Количество программ дополнительного образования детей технической направленности, реализуемых в образовательных организациях. | 1-ДО |
| 3.4 |  | Реализация современных моделей охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирования культуры здоровья, профилактики употребления табака, алкоголя и наркотиков. |  |  |
| 3.5 |  | Формирование комплексной системы выявления и поддержки одаренных и высокомотивированных обучающихся. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | Целевой показатель результативности |
| 4 | Подпрограмма «Воспитание и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
|  | Цель: Сохранение качества содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях |  |  |  |
|  | Задача: Обеспечивать стабильное функционирование замещающих семей Обеспечивать подготовку в «Школе приёмных родителей» |  |  |  |
|  | Исполнители подпрограммы: отдел опеки управления образования администрации Топкинского муниципального округа, образовательные учреждения |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие/региональный проект <**> | Работа «Школы приёмных родителей» | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в округе | Публичный доклад, анализ работы |
| 4.2 |  | Выплата денежного вознаграждения законным представителям замещающих семей | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей в возрасте 0-18 лет | Публичный доклад, анализ работы |
| 4.3 |  | Контроль за содержанием и воспитанием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающих семьях | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приёмные семьи, под опеку и т.п. родственникам | Публичный доклад, анализ работы |
| 5 | Подпрограмма «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |
|  | Цель: формирование условий социальной и психолого-педагогической поддержки несовершеннолетним подросткам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и их семьям; - снижение подростковой преступности, уровня антиобщественной деятельности подростков; - снижение детской безнадзорности и недопущение беспризорности; - обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних |  |  |  |
|  | Задачи: -осуществление комплекса организационных мероприятий, направленных на совершенствование и развитие форм и методов деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - оказание помощи семьям и подросткам, оказавшимся в социально опасном положении |  |  |  |
|  | Исполнители подпрограммы: управление образования администрации Топкинского муниципального округа, отдел опеки управления образования администрации Топкинского муниципального округа, образовательные учреждения |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие/региональный проект <**> | Работа по организации профориентации и трудового воспитания подростков | х | х |
| 5.2 |  | Проведение семинаров, лекций для детей и подростков, обучающихся в образовательных организациях, по вопросам профилактики правонарушений, в том числе борьбы с наркоманией, алкоголизмом |  |  |
| 5.3 |  | Организация и проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных, агитационных и иных подобных мероприятий, в том числе с осужденными несовершеннолетними (спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы и слеты, спортивные праздники и вечера, олимпиады, экскурсии, дни здоровья и спорта, соревнования). Реализация современных моделей охраны и укрепления здоровья обучающихся, формирования культуры здоровья, профилактики употребления табака, алкоголя и наркотиков. Организация военно-патриотических игр среди обучающихся образовательных организаций |  |  |
| 5.4 |  | Организация практических занятий и семинаров по проблемам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальной и психологической помощи семье и детям | Количество учащихся, состоящих на учёте в ОПДН | АИС «Школа 2.0 |
| 5.5 |  | Организация деятельности в летний период подростковых трудовых отрядов, преимущественно состоящих из числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Работа по временному трудоустройству несовершеннолетних и молодежи | Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учёте: | АИС «Школа 2.0 |
| 5.6 |  | Поддержка деятельности юных помощников полиции, инспекторов безопасности дорожного движения, активизировать работу секций и кружков по изучению подростками правил дорожного движения и пожарной безопасности, уголовного и административного законодательства |  |  |
| 5.7 |  | Комплексные мероприятия в рамках антинаркотических акций «Родительский урок», «Призывник», «Летний лагерь – территория здоровья», «Классный час», «Сообщи, где торгуют смертью», ежегодный муниципальный слет волонтерских объединений и отрядов, приуроченных к Международному дню борьбы с наркотиками, направленные на формирование у населения антинаркотической позиции, пропаганду здорового образа жизни, профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ; продолжить работу «телефонов доверия» службы экстренной психологической помощи |  |  |
| 5.8 |  | Организация в средствах массовой информации пропаганды патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности |  |  |
| 5.9 |  | Вечерние рейды по местам скопления подростков, к водоёмам, местам жительства подростков, состоящих на разных видах учёта | Доля учащихся, состоящих на учёте, за которыми закреплён наставник: | АИС «Школа 2.0 |
| 6 | Подпрограмма «Управление качеством образования» |  |  |  |
|  | Цель: Повышение эффективности деятельности по обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных образовательных услугах |  |  |  |
|  | Задачи- совершенствовать порядок предоставления муниципальных услуг и выполнения функций в сфере образования; - использовать механизмы для повышения эффективности бюджетных расходов в сфере образования; - повышать качество управления в сфере образования, в т.ч. за счет совершенствования системы информационного и экспертно-аналитического обеспечения принимаемых решений; - совершенствовать системы контроля и надзора в сфере образования; - обеспечивать прозрачность и подотчетность деятельности образовательных организаций; - расширять участие граждан, организаций и институтов гражданского общества в процедурах формирования, экспертизы и контроля принимаемых решений; - обеспечивать равные условия доступа к финансированию учреждений, предоставляющих качественные образовательные услуги; -формировать инфраструктуру инновационной деятельности, обновления и распространения знаний в сфере образования. - уменьшать долю неэффективных расходов в сфере образования |  |  |  |
|  | Исполнители подпрограммы: управление образования администрации Топкинского муниципального округа, образовательные учреждения |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие/региональный проект <**> | Формирование оптимальной функциональной и территориальной системы управления | х | х |
| 6.2 |  | Организационно-техническое обеспечение деятельности системы образования | Доля ПК в ДОУ, переведённых на отечественное ПО Доля ПК в ОУ, переведённых на отечественное ПО | Отчёт в Минцифры Отчёт в Минцифры |
| 6.3 |  | Информатизация и автоматизация системы управления образованием | Доля педагогов, использующих отечественные мессенджеры в своей деятельности, в том числе при организации ДО Доля активных пользователей «Сферум», «Макс» и тп. В общей численности педагогов, использующих отечественные мессенджеры в своей деятельности | Отчёт Министерства образования Кузбасса |
| 6.4 |  | Организация контроля и надзора в системе образования | Доля экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ), охваченных общественным наблюдением , в общей численности экзаменов | Публичный доклад, анализ работы |
| 6.5 |  | Развитие механизмов информирования и обратной связи системы образования с населением |  |  |
| 6.6 |  | Организационно-методическое и информационное сопровождение деятельности образовательных организаций и педагогических работников | Доля общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями по повышению качества образования | Публичный доклад, анализ работы |
| 6.7 |  | Информационное и экспертно-аналитическое обеспечение управления качеством услуг в сфере образования | Доля школ, принявших участие в мероприятиях по повышению показателей мотивирующего мониторинга | Публичный доклад, анализ работы |
| 6.8 |  | Развитие инфраструктуры инновационной деятельности в сфере образования |  |  |
| 6.9 |  | Развитие сотрудничества с другими территориями Кузбасса |  |  |
| 6.10 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству |  |  |

IV. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» на 2026-2028 годы»

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия/регионального проекта, мероприятия | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» на 2026-2028 годы» | Всего | 1 098 681,3 | 1 186 523,2 | 1 186 523,2 |
|  |  | местный бюджет | 294 064,8 | 297 329,5 | 297 329,5 |
|  |  | областной бюджет | 669 458,5 | 686 911,7 | 686 911,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 81 072,6 | 148 196,6 | 148 196,6 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 54 085,4 | 54 085,4 | 54 085,4 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | Всего | 300 994,5 | 300 994,5 | 300 994,5 |
|  |  | местный бюджет | 133 334,2 | 133 334,2 | 133 334,2 |
|  |  | областной бюджет | 143 092,2 | 143 092,2 | 143 092,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 24 568,1 | 24 568,1 | 24 568,1 |
|  |  | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Всего | 300 994,5 | 300 994,5 | 300 994,5 |
|  |  | местный бюджет | 133 334,2 | 133 334,2 | 133 334,2 |
|  |  | областной бюджет | 143 092,2 | 143 092,2 | 143 092,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 24 568,1 | 24 568,1 | 24 568,1 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Местный бюджет | 133 334,2 | 133 334,2 | 133 334,2 |
| 1.2. | Обеспечение государственный гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | Областной бюджет | 142 903,2 | 142 903,2 | 142 903,2 |
| 1.3. | Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования | Областной бюджет | 189,0 | 189,0 | 189,0 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие школьного образования» | Всего | 667 389,4 | 755 231,3 | 755 231,3 |
|  |  | местный бюджет | 101 649,2 | 104 913,9 | 104 913,9 |
|  |  | областной бюджет | 455 298,5 | 472 751,7 | 472 751,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 81 072,6 | 148 196,6 | 148 196,6 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 437 417,8 | 437 417,8 | 437 417,8 |
|  |  | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Всего | 667 389,4 | 755 231,3 | 755 231,3 |
|  |  | местный бюджет | 101 649,2 | 104 913,9 | 104 913,9 |
|  |  | областной бюджет | 455 298,5 | 472 751,7 | 472 751,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 81 072,6 | 148 196,6 | 148 196,6 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 29 369,1 | 29 369,1 | 29 369,1 |
| 2.1. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт МАОУ «СОШ №1») | Местный бюджет | 0,0 | 3 262,8 | 3 262,8 |
| 2.2. | Летний отдых обучающихся | Местный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 2.3. | Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса | Местный бюджет | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 2.4. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Местный бюджет | 100 633,4 | 100 635,3 | 100 635,3 |
| 2.5. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт МАОУ «СОШ №1») | Областной бюджет | 19 661,7 | 36 923,6 | 36 923,6 |
| 2.6. | Поддержка развития школьного инициативного бюджетирования в сфере образования | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.7. | Создание кадетских (казачьих) классов в общеобразовательных организациях Кемеровской области – Кузбасса | Областной бюджет | 510,2 | 510,2 | 510,2 |
| 2.8. | Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам, не имеющим ограниченных возможностей здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях | Областной бюджет | 1 261,7 | 1 261,7 | 1 261,7 |
| 2.9. | Предоставление членам семей участников специальной военной операции, указанным в подпункте 2 статьи 2 Закона Кемеровской области – Кузбасса «О мерах социальной поддержки семей граждан, принимающих участие в специальной военной операции», обучающимся в пятых – одиннадцатых классах муниципальных общеобразовательных организаций, бесплатного одноразового горячего питания | Областной бюджет | 503,7 | 503,7 | 503,7 |
| 2.10. | Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным программ | Областной бюджет | 2 558,3 | 2 558,3 | 2 558,3 |
| 2.11. | Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся | Областной бюджет | 3 072,1 | 3 072,1 | 3 072,1 |
| 2.12. | Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса | Областной бюджет | 673,0 | 673,0 | 673,0 |
| 2.13. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях | Областной бюджет | 419 739,6 | 419 739,6 | 419 739,6 |
| 2.14. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Областной бюджет | 7 318,2 | 7 509,6 | 7 509,6 |
| 2.15. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт МАОУ «СОШ №1») | Федеральный бюджет | 0,0 | 68 572,4 | 68 572,4 |
| 2.16. | Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций | Федеральный бюджет | 1 624,9 | 1 624,9 | 1 624,9 |
| 2.17. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Федеральный бюджет | 3 342,1 | 3 402,5 | 3 402,5 |
| 2.18. | Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций | Федеральный бюджет | 57 074,5 | 57 074,5 | 57 074,5 |
| 2.19. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Федеральный бюджет | 19 031,1 | 17 522,3 | 17 522,3 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | Всего | 46 303,6 | 46 303,6 | 46 303,6 |
|  |  | местный бюджет | 46 155,4 | 46 155,4 | 46 155,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
|  |  | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Всего | 46 303,6 | 46 303,6 | 46 303,6 |
|  |  | местный бюджет | 46 155,4 | 46 155,4 | 46 155,4 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 148,2 | 148,2 | 148,2 |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | Местный бюджет | 42 155,4 | 42 155,4 | 42 155,4 |
| 3.2. | Предоставление субсидии на иные цели ПФДО | Местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |
| 4. | Подпрограмма «Воспитание и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Всего | 71 067,8 | 71 067,8 | 71 067,8 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 71 067,8 | 71 067,8 | 71 067,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Всего | 71 067,8 | 71 067,8 | 71 067,8 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 71 067,8 | 71 067,8 | 71 067,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Социальная поддержка работников образовательных организаций участников образовательного процесса | областной бюджет | 613,5 | 613,5 | 613,5 |
| 4.2. | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за распоряжением ими | областной бюджет | 4 660,4 | 4 660,4 | 4 660,4 |
| 4.3. | Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних | областной бюджет | 65 093,9 | 65 093,9 | 65 093,9 |
| 4.4. | Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | областной бюджет | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| 5. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Подпрограмма «Управление качеством образования» | Всего | 12 926,0 | 12 926,0 | 12 926,0 |
|  |  | местный бюджет | 12 926,0 | 12 926,0 | 12 926,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Источник финансирования | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
|  |  | Всего | 12 926,0 | 12 926,0 | 12 926,0 |
|  |  | местный бюджет | 12 926,0 | 12 926,0 | 12 926,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | средства юридических и физических лиц | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.1. | Обеспечение деятельности органов муниципальной власти | местный бюджет | 12 926,0 | 12 926,0 | 12 926,0 |
| 6.2. | Мероприятия образовательного процесса | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение

к муниципальной программе «Развитие системы образования

Топкинского муниципального округа» на 2026-2028 годы»

Таблица № 1

V. Сведения о целевых показателях муниципальной программы и их значениях

«Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» на 2026-2028 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановые значения показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования | чел. | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Среднегодовая численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях | чел. | 1550 | 1500 | 1500 |  |
| 1.3 | Охват дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольной группе, организованной на базе общеобразовательной организации, от общей численности детей испытывающих потребность | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Доля детей в зданиях дошкольных образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации и дошкольной группе, организованной на базе общеобразовательной организации | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2. Подпрограмма «Развитие школьного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Численность обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в общеобразовательных организациях | чел. | 5200 | 5150 | 5100 |  |
| 2.2. | Среднегодовая численность обучающихся, получающих общее образование в общеобразовательных организациях | чел. | 5200 | 5150 | 5100 |  |
| 2.3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4. | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 86,5 | 86,5 | 86,5 |  |
| 2.5. | Средняя наполняемость классов | чел. | 19,3 | 19,2 | 19,0 |  |
| 2.6. | Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя | чел. | 17,5 | 17,2 | 17,0 |  |
| 2.7. | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях | % | 76 | 75 | 72 |  |
| 2.8. | Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.9 | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха | % | 95 | 95 | 95 |  |
| 2.10 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | Чел. | 63 | 65 | 66 |  |
| 3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в образовательных организациях | чел. | 6900 | 6800 | 6100 |  |
| 3.2. | Среднегодовая численность обучающихся, получающих дополнительное образование в образовательных организациях | чел. | 6900 | 6800 | 6100 |  |
| 3.3. | Количество программ дополнительного образования детей технической направленности, реализуемых в образовательных организациях | кол-во | 6 | 7 | 10 |  |
| 3.4. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 47 | 47 | 47 |  |
| 3.5. | Доля обучающихся в зданиях организаций дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся организаций дополнительного образования детей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. Подпрограмма «Воспитание и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в округе | чел | 399 | 399 | 399 |  |
| 4.2. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей в возрасте 0-18 лет | % | 3,8 | 3,8 | 3,8 |  |
| 4.3. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приёмные семьи, под опеку и т.п. родственникам | % | 94 | 94 | 94 |  |
| 5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Количество учащихся, состоящих на учёте в ОПДН | чел | 49 | 48 | 47 |  |
| 5.2. | Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учёте: | чел | 105 | 102 | 100 |  |
| 5.3. | Доля учащихся, состоящих на учёте, за которыми закреплён наставник: | % | 96 | 97 | 97 |  |
| 6. Подпрограмма «Управление качеством образования» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями по повышению качества образования | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.2. | Доля школ, принявших участие в мероприятиях по повышению показателей мотивирующего мониторинга | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.3. | Доля ПК в ДОУ, переведённых на отечественное ПО | % | 90 | 100 | 100 |  |
| 6.4. | Доля ПК в ОУ, переведённых на отечественное ПО | % | 70 | 90 | 100 |  |
| 6.5. | Доля педагогов, использующих отечественные мессенджеры в своей деятельности, в том числе при организации ДО | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 6.6. | Доля активных пользователей «Сферум», «Макс» и т.п. в общей численности педагогов, использующих отечественные мессенджеры в своей деятельности | % | 70 | 80 | 85 |  |
| 6.7. | Доля экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ), охваченных общественным наблюдением , в общей численности экзаменов | % | 100 | 100 | 100 |  |

Таблица № 2

VI. Методика расчета и источники информации о значениях целевых показателей муниципальной программы, показателей структурных элементов

«Развитие системы образования Топкинского муниципального округа»

на 2026-2028 годы»

| N п/п |  | Наименование показателя, ед. измерения | Расчет целевого показателя | Источник получения информации о целевых показателях |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа «Развитие системы образования Топкинского муниципального округа» на 2026-2028 годы» |  |  |  |  |
| 1. |  | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» |  |  |
| 1.1 |  | Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования |  | АИС ДОУ |
| 1.2 |  | Среднегодовая численность детей, получающих дошкольное образование в дошкольных образовательных организациях |  | АИС ДОУ, 85-к |
| 1.3 |  | Охват дошкольным образованием детей в дошкольных образовательных учреждениях и дошкольной группе, организованной на базе общеобразовательной организации, от общей численности детей испытывающих потребность |  | АИС ДОУ |
| 1.4 |  | Доля детей в зданиях дошкольных образовательных организаций, не требующих капитального ремонта, от общей численности детей, посещающих дошкольные образовательные организации и дошкольной группе, организованной на базе общеобразовательной организации |  | 85-к |
| 2 | Подпрограмма «Развитие школьного образования» |  |  |  |
| 2.1. |  | Численность обучающихся на начало учебного года, получающих общее образование в общеобразовательных организациях |  | ОО-1 |
| 2.2. |  | Среднегодовая численность обучающихся, получающих общее образование в общеобразовательных организациях |  | ОО-1 |
| 2.3. |  | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, от общей численности выпускников, участвовавших в ЕГЭ по данным предметам |  | ОО-1 |
| 2.4. |  | Доля обучающихся, охваченных горячим питанием, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  | ОО-1 |
| 2.5. |  | Средняя наполняемость классов |  | ОО-1 |
| 2.6. |  | Количество обучающихся, приходящихся на одного учителя |  | ОО-1 |
| 2.7. |  | Доля обучающихся, занимающихся в первую смену в общеобразовательных организациях |  | ОО-1 |
| 2.8. |  | Доля обучающихся в зданиях общеобразовательных учреждений, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся общеобразовательных организаций |  | ОО-2 |
| 2.9 |  | Доля обучающихся, охваченных организованными формами труда и отдыха |  | База данных АИС Школа 2.0 |
| 2.10 |  | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций |  | ОО-1 |
| 3 |  | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» |  |  |
| 3.1. |  | Численность обучающихся, получающих дополнительное образование в образовательных организациях |  | 1-ДО |
| 3.2. |  | Среднегодовая численность обучающихся, получающих дополнительное образование в образовательных организациях |  | 1-ДО |
| 3.3. |  | Количество программ дополнительного образования детей технической направленности, реализуемых в образовательных организациях |  | 1-ДО |
| 3.4. |  | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |  | 1-ДО |
| 3.5. |  | Доля обучающихся в зданиях организаций дополнительного образования детей, не требующих капитального ремонта, от общей численности обучающихся организаций дополнительного образования детей |  | 1-ДО |
| 4. |  | Подпрограмма «Воспитание и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |
| 4.1 |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в округе |  | Анализ работы системы образования, публичный доклад |
| 4.2. |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей в возрасте 0-18 лет |  | Анализ работы системы образования, публичный доклад |
| 4.3. |  | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приёмные семьи, под опеку и т.п. родственникам |  | Анализ работы системы образования, публичный доклад |
| 5. |  | Подпрограмма «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» |  |  |
| 5.1 |  | Количество учащихся, состоящих на учёте в ОПДН округа |  | База данных АИС Школа 2.0 |
| 5.2. |  | Количество учащихся, состоящих на внутришкольном учёте: |  | База данных АИС Школа 2.0 |
| 5.3. |  | Доля учащихся, состоящих на учёте, за которыми закреплён наставник: |  | База данных АИС Школа 2.0 |
| 6. |  | Подпрограмма «Управление качеством образования» |  |  |
| 6.1. |  | Доля общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями по повышению качества образования |  | Анализ работы системы образования, публичный доклад |
| 6.2. |  | Доля школ, принявших участие в мероприятиях по повышению показателей мотивирующего мониторинга |  | Анализ работы системы образования, публичный доклад |
| 6.3 |  | Доля ПК в ДОУ, переведённых на отечественное ПО |  | Отчёт в Минцифры |
| 6.4 |  | Доля ПК в ОУ, переведённых на отечественное ПО |  | Отчёт в Минцифры |
| 6.5 |  | Доля педагогов, использующих отечественные мессенджеры в своей деятельности, в том числе при организации ДО |  | Отчёт Министерства образования Кузбасса |
| 6.6 |  | Доля активных пользователей «Сферум», «Макс» и т.п. В общей численности педагогов, использующих отечественные мессенджеры в своей деятельности |  | Отчёт Министерства образования Кузбасса |
| 6.7 |  | Доля экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ), охваченных общественным наблюдением , в общей численности экзаменов |  | Публичный доклад, анализ работы |