

**Российская Федерация**

**КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС**

**Топкинский муниципальный округ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТОПКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО округа**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ г №**

г. Топки

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 13.12.2024 №2353-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальном округе в 2025 году» |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29.09.2023 № 641 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса», распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 № 14-р «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в Кемеровской области - Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2024 год», [Уставом муниципального образования Топкинский муниципальный округ Кемеровской области – Кузбасса](https://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=6784C8D4-910A-437B-933F-8BB7A07F80A8), с целью приведения нормативного правового акта в соответствие:

1. Внести в постановление администрации Топкинского муниципального округа от 13.12.2024 № 2353-п «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальном округе в 2025 году» следующие изменения:

1.1. План мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальном округе в 2025 году утвердить в новой редакции.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Топкинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Топкинского муниципального округа по социальным вопросам Т.Н.Смыкову.

4. Постановление вступает в силу после официального обнародования, и распространяет свое действия на правоотношения, возникшие с 01.01.2025 года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава Топкинского муниципального округа | ⚓^ | С.В. Фролов |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Топкинского муниципального округа

от № -п

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальном округе в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/****контрольные точки** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат/вид документа** | **Срок реализации** | **Финансирование мероприятий** |
| **начало** | **окончание** | **Источник** | **Объем финансирования, тыс. рублей** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1.** | **Организационные мероприятия** |
| 1.1 | Утверждение плана мероприятий («дорожная карта») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальному округе в 2025 году | МБУ «Топкинский ЦСО» | Нормативный правовой акт администрации Топкинского муниципального округа, утверждающий план мероприятий («дорожную карту») по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе, в Топкинском муниципальному округе в 2025 году | 01.12.2024 | 20.12.2024 | - | **-** |
| 1.2. | Проведение оценки результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Топкинском муниципальному округе за 2024 год | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | Проведена оценка результативности и эффективности создания системы долговременного ухода в Топкинском муниципальному округе за 2024 год | 01.03.2025 | 31.03.2025 | - | - |
| 1.3 | Проведение оценки численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Топкинском муниципальному округе и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | МБУ «Топкинский ЦСО» | Проведена оценка численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому, численности социальных работников в Топкинском муниципальному округе и объема финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.3.1 | в 2024 году (факт): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 678 человек | МБУ «Топкинский ЦСО» | Численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 678 человек | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 2 | Численность социальных работников в Топкинском муниципальному округе – 53 человека | МБУ «Топкинский ЦСО» | Численность социальных работников в Топкинском муниципальному округе - 53 человека | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 47 951,00 тыс.рублей | МБУ «Топкинский ЦСО» | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 47 951,00 тыс.рублей | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 1.3.2 | в 2025 году оценка (планируемые): |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численности получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 678 человек | МБУ «Топкинский ЦСО» | Планируемая численность получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому – 678 человек | - | - | - | - |
| 2 | Численности социальных работников в Топкинском муниципальном округе – 53 человека | МБУ «Топкинский ЦСО» | Планируемая численность социальных работников в Топкинском муниципальному округе – 53 человека | - | - | - | - |
| 3 | Объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому - 43 024,00 тыс. рублей | МБУ «Топкинский ЦСО» | Планируемый объем финансового обеспечения предоставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому43 024,00 тыс. рублей | - | - | - | - |
| **2.** | **Организация работы территориальных координационных центров, поставщиков социальных услуг** |
| 2.1 | Функционирование территориального координационного центра (ТКЦ) | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | Функционирует территориальный координационный отдел на базе Комитета социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа, по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.2 | Организация работы специалистов по социальной работе (экспертов по оценке нуждаемости) в ТКЦ | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | В штатном расписании территориального координационного отдела Комитета социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа 4 штатных единицы экспертов по оценке нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.3 | Функционирование пунктов проката технических средств реабилитации (ТСР) на базе организаций социального обслуживания | МБУ «Топкинский ЦСО» | Пункт проката ТСР функционирует на базе МБУ «Топкинский ЦСО» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 2.4 | Функционирование «школ ухода» на базе организаций социального обслуживания | МБУ «Топкинский ЦСО» | «Школа ухода» функционирует на базе МБУ «Топкинский ЦСО» по адресу: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| **3** | **Мероприятия по подготовке и дополнительному профессиональному обучению сотрудников организаций социального обслуживанию в рамках пилотного проекта** |
| 3.1 | Оценка потребности в экспертах по оценке нуждаемости, организаторов ухода и работников РКЦ и ТКЦ (специалистов посоциальной работе), а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | Подобраны эксперты по оценке нуждаемости, организаторы ухода и работникитерриториального координационного отдела | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.2 | Оценка потребности в помощниках по уходу, а также поиск кандидатов на данные должности (постоянно) | МБУ «Топкинский ЦСО» | Подобраны помощники по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.3 | Организация обучения экспертов по оценке нуждаемости по программе «Экспертная деятельность по определению индивидуальной потребности граждан в социальном обслуживании, в том числе в социальных услугах по уходу» | Комитет социальной защиты населения администрацииТопкинского муниципального округа | Организовано обучение 3 работников территориального координационного отдела по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.4 | Организация обучения работников организаций социального обслуживания, участвующих в организации и предоставлении социальных услуг по уходу (помощники по уходу) по профессиональной программе «Помощник по уходу» | МБУ «Топкинский ЦСО» | Организовано обучение 3 помощников по уходу поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения по должности «Помощник по уходу» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 3.5 | Разработка и организация обучения работников, участвующих в организации оказания социальных услуг по уходу (организаторы ухода) по профессиональной программе «Организатор ухода» | МБУ «Топкинский ЦСО» | Организовано обучение 4 организаторов ухода поставщиков социальных услуг по профессиональной программе обучения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| **4.** | **Организация предоставления социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода поставщиками социальных услуг в муниципальных образованиях Кемеровской области - Кузбасса** |
| 4.1 | Обеспечение функционирования организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | Комитет социальной защиты населения администрации Топкинского муниципального округа | Функционируеторганизация социального обслуживания: МБУ «Топкинский ЦСО»,адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.2 | Организация работы организаторов ухода в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МБУ «Топкинский ЦСО» | Всего 4 штатных единиц организаторов ухода в МБУ «Топкинский ЦСО», адрес: Кемеровская область – Кузбасс, г.Топки, ул.Комсомольская, 1 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | в рамках текущего финансирования |
| 4.3 | Организация работы помощников по уходу в организациях социального обслуживания – поставщиках социальных услуг, предоставляющих социальные услуги по уходу на дому | МБУ «Топкинский ЦСО» | Трудоустроено в МБУ «Топкинский ЦСО» 2 помощника по уходу | 01.01.2025 | 31.12.2025 | - | - |
| 4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу в рамках системы долговременного ухода в Топкинском муниципальном округе | МБУ «Топкинский ЦСО» | Численность граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих социальные услуги в рамках системы долговременного ухода, 6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 1 714,90 |
| федеральный бюджет | 1 629,20 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 85,70 |
| в том числе софинансирование | 85,70 |
| 4.4.1 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому | МБУ «Топкинский ЦСО» | Численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.12.2025 | всего | 1 714,90 |
| федеральный бюджет | 1 629,20 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 85,70 |
| в том числе софинансирование | 85,70 |
| 4.4.2 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в январе 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.01.2025 | 31.01.2025 | всего | 131,00 |
| федеральный бюджет | 124,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
| 4.4.3 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в феврале 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.02.2025 | 28.02.2025 | всего | 131,00 |
| федеральный бюджет | 124,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
| 4.4.4 | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в марте 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.03.2025 | 31.03.2025 | всего | 131,00 |
| федеральный бюджет | 124,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
| 4.4.5. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в апреле 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.04.2025 | 30.04.2025 | всего | 131,00 |
| федеральный бюджет | 124,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
| 4.4.6. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в мае 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.05.2025 | 31.05.2025 | всего | 131,00 |
| федеральный бюджет | 124,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
| 4.4.7. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июне 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.06.2025 | 30.06.2025 | всего | 202,00 |
| федеральный бюджет | 191,90 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 10,10 |
| в том числе софинансирование | 10,10 |
| 4.4.8. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в июле 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.07.2025 | 31.07.2025 | всего | 202,00 |
| федеральный бюджет | 191,90 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 10,10 |
| в том числе софинансирование | 10,10 |
| 4.4.9. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в августе 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.08.2025 | 31.08.2025 | всего | 131,00 |
| федеральный бюджет | 124,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
| 4.4.10. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в сентябре 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.09.2025 | 30.09.2025 | всего | 131,00 |
| федеральный бюджет | 124,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
| 4.4.11. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в октябре 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.10.2025 | 31.10.2025 | всего | 131,00 |
| федеральный бюджет | 124,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
| 4.4.12. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в ноябре 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.11.2025 | 30.11.2025 | всего | 131,00 |
| федеральный бюджет | 124,45 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
| 4.4.13. | Предоставление гражданам, нуждающимся в уходе, социальных услуг по уходу, включаемых в социальный пакет долговременного ухода, бесплатно в форме социального обслуживания на дому, в декабре 2025 года | МБУ «Топкинский ЦСО» | численность граждан, получающих социальные услуги по уходу, входящих в социальный пакет долговременного ухода бесплатно в форме социального обслуживания на дому,6 человек, из них:2 человека - 1 уровня нуждаемости;4 человека – 2 уровня нуждаемости | 01.12.2025 | 31.12.2025 | всего | 131,90 |
| федеральный бюджет | 125,35 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 6,55 |
| в том числе софинансирование | 6,55 |
|  | Всего | 1 714,90 |
| Итого | федеральный бюджет | 1 629,20 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | 85,70 |
| в том числе софинансирование | 85,70 |